## 贺州市本级
附件
贺州市本级存量住宅用地项目清单
序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 开发企业 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积（公顷） | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工 时间 | 未销售面积
1 | 4511002011B02396-2 | 住宅楼 | 贺州市金泰实业有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇里宁村、英石村（光明大道与火车站站前路交汇处东北侧B-1地块） | 其他普通商品住房用地 | 3.784 | 3.2 | 2011-09-05 | 未动工 | 2011-09-05 | 2022.6.28 | 2024.6.28
2 | 4511002011B02897 | 住宅楼 | 贺州市美华置业投资有限公司 | 贺州市灵峰南路旁、康乐路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2912 | 1.7 | 2011-11-18 | 未动工 | 2011-11-18 | 2017.5.1 | 2019.5.1
3 | 4511002021B12055 | 住宅楼 | 凌斯宇 | 贺州市太华路与美仪西路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4429 | 3.2 | 2021-04-13 | 未动工 | 2021-04-13 | 2022.7.13 | 2025.7.13
4 | 4511002019B00026 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.2083 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022.6.28 | 2025.6.28
5 | 4511002019B00012 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-4地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.9165 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022.6.28 | 2025.6.28
6 | 4511002019B06707 | 住宅楼 | 广西新发展交通集团有限公司 | 贺州市光明大道与文盛路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.0007 | 2.5 | 2019-12-17 | 已动工未竣工 | 2019-12-17 | 2021.3.17 | 2024.3.17
7 | 4511002019B07408 | 住宅楼 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0767 | 1.2 | 2019-12-26 | 已动工未竣工 | 2019-12-26 | 2021.3.26 | 2024.3.26 | 1.6
8 | 4511002020B00897 | 住宅楼 | 贺州市方鼎新材料有限公司 | 贺州市平桂区电厂路西侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.14917 | 2 | 2020-04-02 | 未动工 | 2020-04-02 | 2021.7.1 | 2024.7.1
9 | 4511002020B05623 | 住宅楼 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市光明大道与华一巷交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9165 | 2.8 | 2020-06-02 | 已动工未竣工 | 2020-06-02 | 2021.9.2 | 2024.9.2 | 0.5
10 | 4511002020B05681 | 住宅楼 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.89561 | 1.5 | 2020-06-02 | 已动工未竣工 | 2020-06-02 | 2021.9.2 | 2024.9.2
11 | 4511002019B00118 | 住宅楼 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市星光路西侧A-04地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.64582 | 2.2 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020.4.9 | 2023.4.9
12 | 4511002019B04566 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-26地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.1402 | 1.2 | 2019-10-22 | 未动工 | 2019-10-22 | 2021.1.22 | 2024.1.22
13 | 4511002020B05851 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6567 | 2 | 2020-07-13 | 已动工未竣工 | 2020-07-13 | 2021.10.13 | 2024.10.13 | 0.5
14 | 4511002020B05974 | 住宅楼 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 贺州市八达西路加油站东北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.218 | 2.8 | 2020-07-28 | 已动工未竣工 | 2020-07-28 | 2021.10.27 | 2024.10.27
15 | 4511002020B05969 | 住宅楼 | 贺州市能禾房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区国道207东侧A-3地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.314 | 2.6 | 2020-07-28 | 未动工 | 2020-07-28 | 2021.10.27 | 2024.10.27
16 | 4511002020B05732 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.719 | 2.8 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021.9.18 | 2024.9.18 | 0.4
17 | 4511002020B05725 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧C地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3883 | 2.5 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021.9.18 | 2024.9.18
18 | 4511002019B03418 | 住宅楼 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.5952 | 2.5 | 2019-05-15 | 未动工 | 2019-05-15 | 2022.12.28 | 2025.12.28 | 0.8
19 | 4511002019B03577 | 半岛酒店 | 广西贺州光大投资开发有限公司 | 贺州市平桂区祥和路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2797 | 2.5 | 2019-07-05 | 已动工未竣工 | 2019-07-05 | 2020.10.5 | 2023.10.5
20 | 4511002019B03586 | 半岛酒店 | 广西贺州光大投资开发有限公司 | 贺州市平桂区祥和路南侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5356 | 2.5 | 2019-07-05 | 已动工未竣工 | 2019-07-05 | 2020.10.5 | 2023.10.5
21 | 4511002019B04138 | 果蔬市场 | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市姑婆山大道与长山路交汇处西北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.5885 | 1.5 | 2019-09-05 | 已动工未竣工 | 2019-09-05 | 2020.12.5 | 2023.12.5
22 | 4511002019A04436 | 贺州市经济适用住房项目 | 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 | 贺州市文苑路南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.1324 | 2.5 | 2019-10-15 | 已动工未竣工 | 2019-10-15 | 2021.1.16 | 2024.1.16 | 5
23 | 4511002020B06060 | 棚改项目 | 广西贺州市农业投资集团有限公司 | 贺州市姑婆山大道与寨面前街交汇处西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8607 | 2.7 | 2020-09-02 | 已动工未竣工 | 2020-09-02 | 2021.12.1 | 2024.11.30
24 | 4511002019B04635 | 移民安置项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区煤矿街（原希望南路）与公园西路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9359 | 3 | 2019-11-05 | 已动工未竣工 | 2019-11-05 | 2021.1.28 | 2023.1.28
25 | 4511002019A07414 | 棚户区改造异地安置（一期）项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区西湾大道与希望西路（原矿务局横三路）交汇处西南侧 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 1.5412 | 3 | 2019-12-26 | 已竣工 | 2019-12-26 | 2021.3.26 | 2024.3.26
26 | 4511002020A01067 | 贺州市嘉乐食品工业有限公司经济适用房项目 | 贺州市嘉乐食品工业有限公司 | 贺州市八步区城西路18号 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.20828 | 2 | 2020-04-26 | 已动工 | 2020-04-26 | 2021.4.26 | 2024.4.26
27 | 4511002020B06058 | 足球小镇项目 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5175 | 1.5 | 2020-09-01 | 已动工未竣工 | 2020-09-01 | 2021.11.30 | 2024.11.30
28 | 4511002020B07570 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路与盘古北路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5212 | 2 | 2020-11-04 | 已动工 | 2020-11-04 | 2022.2.4 | 2025.2.4 | 2
29 | 4511002020B07589 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.913 | 1.8 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022.2.4 | 2025.2.4
30 | 4511002020B07594 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧东宝路至江泉巷段A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9159 | 1.8 | 2020-11-04 | 未动工 | 2020-11-04 | 2022.2.4 | 2025.2.4
31 | 4511002020B07566 | 帝景苑项目 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇美仪村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.3104 | 2.8 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022.2.4 | 2025.2.4
32 | 4511002020A07889 | 贺州市八步区易地扶贫搬迁工程信都片区I期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇北联村A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.2447 | 2 | 2020-11-29 | 已动工未竣工 | 2020-11-29 | 2022.2.18 | 2025.2.18
33 | 4511002020A07907 | 贺州市八步区扶贫生态移民工程（一期）建设项目 | 贺州市临贺建设投资集团有限公司 | 贺州市八步区贺街镇栗子坪路与长寿路交汇处南侧A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.0124 | 2.1 | 2020-11-29 | 已动工未竣工 | 2020-11-29 | 2022.2.18 | 2025.2.18
34 | 4511002020B08072 | 住宅楼 | 广西贺州市正鑫土地开发有限公司 | 贺州市贺州大道与大钟山东路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3096 | 2.5 | 2020-12-20 | 未动工 | 2020-12-20 | 2022.3.20 | 2025.3.20
35 | 4511002020B11907 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西南侧XD03-04-47B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2224 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
36 | 4511002020B11897 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西北侧XD03-04-11B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6534 | 2 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
37 | 4511002020B11875 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇两合村XD04-02-07B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.353 | 2 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
38 | 4511002020B11921 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXL-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4715 | 2.7 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
39 | 4511002020B11885 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXH-03A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8444 | 2.2 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
40 | 4511002020B11919 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XDZQ-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7617 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
41 | 4511002020B11851 | 顺丰项目 | 广西溪谷林涛房地产开发有限公司 | 贺州市姑婆山大道东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7814 | 1.8 | 2020-12-28 | 未动工 | 2020-12-28 | 2022.3.28 | 2025.3.28
42 | 4511002021B00046 | 亿丰国际地块 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市文华路与文翔路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5087 | 2.8 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2022.4.4 | 2025.4.4
43 | 4511002021B00037 | 住宅楼 | 广西必享房地产开发有限公司 | 贺州市永丰路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0525 | 1.2 | 2021-01-04 | 已竣工 | 2021-01-04 | 2022.4.4 | 2025.4.4 | 0
44 | 4511002021B00057 | 亿丰国际2 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市潇贺大道与文华路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3479 | 3 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2022.4.4 | 2025.4.4
45 | 4511002020B11967 | 佳宝大厦 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市贺州大道西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.001034 | 2 | 2021-01-06 | 已动工未竣工 | 2021-01-06 | 2022.4.6 | 2025.4.6 | 0.8
46 | 4511002020B11950 | 天宝大厦 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市贺州大道西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.027295 | 2 | 2021-01-06 | 已动工 | 2021-01-06 | 2022.4.6 | 2025.4.6
47 | 4511002021B00167 | 信都商贸城二期 | 贺州市新洪都投资有限公司 | 贺州市八步区信都镇江城路与滨江北路北侧XD03-04-36-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.91043 | 1.5 | 2021-02-20 | 已动工未竣工 | 2021-02-20 | 2022.5.20 | 2025.5.20
48 | 4511002021A00262 | 南乡镇扶贫移民工程项目 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村NX02-02-01地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.4064 | 1.5 | 2021-03-04 | 已动工 | 2021-03-04 | 2022.5.22 | 2025.5.22
49 | 4511002021A00258 | 八步区易地扶贫搬迁工程桂岭片区Ⅰ期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇梅桂村GLD-02-07地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.9616 | 2.4 | 2021-03-04 | 已动工 | 2021-03-04 | 2022.5.22 | 2025.5.22
50 | 4511002021B12250 | 平桂大数据 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区西湾街道观音岩路与希望东路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7691 | 2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022.7.25 | 2025.7.25
51 | 4511002021B14782 | 平桂大数据 | 贺州市衣线缘服装有限公司 | 贺州市平桂区西湾街道东安山路与希望东路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.71793 | 3 | 2021-08-30 | 已竣工 | 2021-08-30 | 2022.11.30 | 2025.11.30
52 | 4511002021B12231 | 公会房地产 | 广西贺州市顺御房地产有限责任公司 | 贺州市平桂区公会镇县道706东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.82752 | 2.2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022.7.25 | 2025.7.25
53 | 4511002021B14816 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.023881 | 1.5 | 2021-09-01 | 未动工 | 2021-09-01 | 2022.12.1 | 2025.12.1 | 1.6
54 | 4511002021B14806 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.17402 | 1.2 | 2021-09-01 | 未动工 | 2021-09-01 | 2022.12.1 | 2025.12.1
55 | 4511002021B14845 | 爱莲湖洱湖 | 贺州市荣兴置业投资有限公司 | 贺州市爱莲西路北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.47419 | 2 | 2021-09-09 | 未动工 | 2021-09-09 | 2022.12.9 | 2025.12.9
56 | 4511002021A14878 | 平桂大道一号地块北侧经济适用房2#楼工程项目 | 贺州市安顺保障性住房建设有限公司 | 贺州市平桂区西湾大道与文体路交汇处东南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.27178 | 5 | 2021-09-22 | 已竣工 | 2021-09-22 | 2022.9.4 | 2025.9.4
57 | 4511002010B00542 | 贺街镇滨江花园 | 贺州市辰泰房地产开发有限公司 | 贺州市八步区贺街镇河东村农场村 | 其他普通商品住房用地 | 7.1354 | 2 | 2010-03-15 15:21 | 已动工未竣工 | 2010-03-15 15:21 | 2010.9.26 | 2013.9.26 | 7.1354
58 | 4511002010B00606-1 | 住宅楼 | 防城港市宝祥房地产开发有限公司 | 贺州军分区营区北面、贺州大道北路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.3192 | 2.6 | 2010-04-14 | 已动工未竣工 | 2010-04-14 | 2018.12.12 | 2020.12.12 | 0.046
59 | 4511002010B00850-1 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B1号 | 其他普通商品住房用地 | 0.20389 | 1.98 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
60 | 4511002010B00842 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B4号 | 其他普通商品住房用地 | 0.34696 | 4.5 | 2010-06-25 10:50 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 10:50 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
61 | 4511002011B02851 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市滨江南路南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.9444 | 7 | 2011-09-19 10:49 | 已动工未竣工 | 2011-09-19 10:49 |  |  | 5.9444
62 | 4511002012B01525 | 住宅楼 | 广西贺州市宏源房地产开发有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇原水岩坝矿 | 其他普通商品住房用地 | 3.2499 | 1.5 | 2012-08-23 17:51 | 已动工未竣工 | 2012-08-23 17:51 | 2013.8.23 | 2015.8.23 | 3.2499
63 | 4511002013B04645 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-09地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 13.2538 | 1.5 | 2013-11-05 | 已动工未竣工 | 2013-11-05 | 2017.10.30 | 2020.10.30 | 13.2538
64 | 4511002014B06056 | 住宅楼 | 广西贺州市灵贺投资开发有限公司 | 贺州市松木岭路与乐业路交汇处东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.55529 | 4.45 | 41873.7156 | 已动工未竣工 | 41873.7156 | 2015.8.22 | 2018.8.22 | 0.5553
65 | 4511002014B06202 | 新兴小区 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区西湾街道西湾村平桂大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.72668 | 3.5 | 2014-09-19 | 已动工未竣工 | 2014-09-19 | 2015.12.19 | 2018.12.19 | 0.9083
66 | 4511002014B06227 | 住宅楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区207国道西侧科学技术局东面 | 其他普通商品住房用地 | 0.18114 | 5 | 2014-09-19 16:56 | 已动工未竣工 | 2014-09-19 16:56 | 2015.12.19 | 2018.12.19 | 0.1771
67 | 4511002015B07696 | 住宅楼 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市八步至黄姚二级公路北侧C地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.514 | 3.5 | 2015-01-08 10:32 | 已动工未竣工 | 2015-01-08 10:32 | 2016.4.8 | 2019.4.8 | 5.514
68 | 4511002015B07710 | 住宅楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区平桂大道与规划西湾大道交汇处西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1678 | 4 | 2015-03-05 17:28 | 已竣工 | 2015-03-05 17:28 | 2016.6.5 | 2019.6.5 | 0.7997
69 | 4511002015B07976 | 住宅楼 | 广西正润发展集团有限公司 | 贺州市八步区城西路35号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.69 | 3 | 2015-04-15 15:36 | 已竣工 | 2015-04-15 15:36 | 2016.4.15 | 2019.4.15 | 1.69
70 | 4511002015B09798 | 住宅楼 | 广西兰宝房地产开发有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇桂岭村A-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.9482 | 2.5 | 2015-12-29 | 已动工未竣工 | 2015-12-29 | 2017.3.29 | 2020.3.29 | 0.6447
71 | 4511002016B00242 | 住宅楼 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂管理区规划西湾大道与规划煤矿一支路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.518 | 3 | 2016-01-15 | 已竣工 | 2016-01-15 | 2017.4.15 | 2020.4.15 | 2.518
72 | 4511002016B00286 | 住宅楼 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划育才路与规划永丰路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.1867 | 1.5 | 2016-01-20 | 已竣工 | 2016-01-20 | 2017.4.20 | 2020.4.20 | 0
73 | 4511002016B00267 | 住宅楼 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市灵峰南路与规划钟山东路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.84643 | 2 | 2016-01-20 | 已竣工 | 2016-01-20 | 2017.4.20 | 2020.4.20 | 0.2
74 | 4511002016B00250 | 住宅楼 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划祥达一路与规划横八路交汇处西北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.0983 | 1.8 | 2016-01-20 | 已竣工 | 2016-01-20 | 2017.4.20 | 2020.4.20 | 0.5
75 | 4511002016B00307 | 住宅楼 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划横八路南侧A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.9377 | 1.8 | 2016-01-20 | 已竣工 | 2016-01-20 | 2017.4.20 | 2020.4.20 | 0.5
76 | 4511002016B00290 | 住宅楼 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划祥达一路与规划横八路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.47743 | 1.8 | 2016-01-20 | 已竣工 | 2016-01-20 | 2017.4.20 | 2020.4.20 | 0.2
77 | 4511002016B00311 | 住宅楼 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市电子科技生态产业园内正润大道与天贺大道交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.22073 | 2 | 2016-01-27 | 已竣工 | 2016-01-27 | 2017.4.27 | 2020.4.27 | 0.22073
78 | 4511002010B00687 | 住宅楼 | 广西贺州市翔乐房地产开发有限责任公司 | 贺州市八步区灵峰镇爱群村 | 其他普通商品住房用地 | 4.1432 | 2.8 | 2010-05-05 10:18 | 已竣工 | 2010-05-05 10:18 | 2011.12.31 | 2013.12.31 | 4.1432
79 | 4511002010B00837-1 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A5号 | 其他普通商品住房用地 | 0.97 | 2.54 | 2010-06-25 | 已竣工 | 2010-06-25 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
80 | 4511002010B00808 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A2号 | 其他普通商品住房用地 | 0.59085 | 3.5 | 2010-06-25 09:12 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:12 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
81 | 4511002010B00817 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A3号 | 其他普通商品住房用地 | 0.78017 | 3.5 | 2010-06-25 09:29 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:29 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
82 | 4511002010B00825 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A4号 | 其他普通商品住房用地 | 1.807 | 2 | 2010-06-25 09:44 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:44 | 2011.8.4 | 2013.8.4 | 0
83 | 4511002012B00617 | 半岛花园 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面B地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.959 | 3.5 | 2012-05-15 09:00 | 已动工未竣工 | 2012-05-15 09:00 | 2013.5.15 | 2015.5.15 | 4.959
84 | 4511002012B00608 | 半岛花园 | 贺州市石鑫建材有限公司 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面A地块 | 其他普通商品住房用地 | 6.3153 | 3.5 | 2012-05-15 09:08 | 已竣工 | 2012-05-15 09:08 | 2013.5.15 | 2015.5.15 | 6.3153
85 | 4511002013B03967-2 | 商、住楼 | 贺州市康乐商贸有限公司 | 贺州市康乐路南侧B-02地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.37214 | 1.7 | 2013-08-13 | 已动工未竣工 | 2013-08-13 | 2015.12.23 | 2018.12.23 | 0.5
86 | 4511002013B03950-2 | 商、住楼 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市太白湖片区桃源路与大兴路交汇处东南角C-13地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2553 | 3.6 | 2013-08-23 | 已竣工 | 2013-08-23 | 2014.8.22 | 2017.8.22 | 0.2
87 | 4511002012B01046-1 | 住宅楼 | 邱凤琳 | 贺州市八步区黄洞乡黄洞林场内 | 其他普通商品住房用地 | 0.17 | 2.2 | 2012-06-20 17:47 | 已动工未竣工 | 2012-06-20 17:47 | 2015.12.11 | 2017.12.11 | 0.59691
88 | 4511002012A01805 |  | 贺州市平桂矿区管理处 | 贺州市平桂管理区原平桂矿务局新路管理站后勤所 | 廉租住房用地 | 0.32076 | 2 | 2012-09-01 15:44 | 已竣工 | 2012-09-01 15:44 | 2013.3.1 | 2015.3.1
89 | 4511002012A01790 |  | 贺州市平桂管理区乡镇建设局 | 贺州市平桂管理区平桂大道北侧公园南二路南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.12202 | 5 | 2012-09-01 17:31 | 已竣工 | 2012-09-01 17:31 | 2013.3.1 | 2015.3.1
90 | 4511002013B04316-1 |  | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市鞍山西路67号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.479 | 3.5 | 2013-10-30 | 已竣工 | 2013-10-30 | 2019.12.27 | 2021.12.27
91 | 4511002013B04695 | 商服楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区西湾横一路与纵一路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.682 | 3.5 | 2013-12-05 17:20 | 已动工未竣工 | 2013-12-05 17:20 | 2015.3.5 | 2018.3.4 | 1.682
92 | 4511002014A05296 |  | 广西贺州电子科技生态产业园管理委员会 | 贺州市平桂管理区黄田镇公和村水井寨北面（市电子科技生态产业园纵二路东面） | 公共租赁住房用地 | 4.0266 | 2 | 2014-05-26 08:57 | 已竣工 | 2014-05-26 08:57 | 2015.8.7 | 2018.8.7
93 | 4511002014B05554 | 住宅楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 平桂管理区规划西湾大道与公园南二路交汇处东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.4199 | 5 | 2014-07-30 17:11 | 已竣工 | 2014-07-30 17:11 | 2015.7.30 | 2018.7.30 | 0.4199
94 | 4511002014A05564 |  | 广西贺州市氮肥厂 | 贺州市八步区南山路139号（原生活区） | 经济适用住房用地 | 0.29366 | 3 | 2014-08-11 09:11 | 已竣工 | 2014-08-11 09:11 | 2015.10.30 | 2018.10.30
95 | 4511002014B06535 |  | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市规划太白路与规划滨达路交汇处西南角 | 公共租赁住房用地 | 0.30489 | 3.6 | 2014-11-18 16:02 | 已动工未竣工 | 2014-11-18 16:02 | 2016.2.18 | 2019.2.18
96 | 4511002016B01158 | 房地产项目 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划祥达一路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5 | 1.8 | 2016-08-11 | 已竣工 | 2016-08-11 | 2017.11.11 | 2020.11.11 | 0
97 | 4511002017B01656 | 房地产项目 | 贺州市龙腾房地产开发有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村A-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.59691 | 3 | 2017-07-20 | 已竣工 | 2017-07-20 | 2018.10.20 | 2020.10.20 | 0.5969
98 | 4511002015A08282 |  | 贺州市平桂管理区乡镇建设局 | 贺州市平桂管理区发展大道与电厂南路交汇处西北角A地块 | 公共租赁住房用地 | 0.28534 | 4.5 | 2015-06-13 | 已竣工 | 2015-06-13 | 2016.9.13 | 2019.9.13
99 | 4511002015A08296 |  | 贺州市平桂管理区乡镇建设局 | 贺州市平桂管理区发展大道与电厂南路交汇处西北角B地块 | 经济适用住房用地 | 0.29444 | 5.5 | 2015-06-13 | 已竣工 | 2015-06-13 | 2016.9.13 | 2019.9.13
100 | 4511002015A08335 |  | 广西贺州市天贺投资有限责任公司 | 贺州市电子科技园正润大道与天贺大道交汇处东北角 | 经济适用住房用地 | 1.5799 | 2.1 | 2015-07-20 17:55 | 已竣工 | 2015-07-20 17:55 | 2016.10.10 | 2019.10.10
101 | 4511002015A08479 |  | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市创业路与业达路交汇处东北角。 | 经济适用住房用地 | 2.4723 | 4 | 2015-08-10 | 已动工未竣工 | 2015-08-10 | 2016.10.29 | 2019.10.29
102 | 4511002015A08749 |  | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市新兴南路北面，大钟山南面 | 经济适用住房用地 | 0.73594 | 1.5 | 2015-09-11 | 已动工未竣工 | 2015-09-11 | 2016.11.30 | 2019.11.30
103 | 4511002015A09030 |  | 中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司 | 平桂管理区东发街2号西湾电厂东面 | 经济适用住房用地 | 1.5458 | 1.5 | 2015-10-23 | 已竣工 | 2015-10-23 | 2016.9.29 | 2019.9.29
104 | 4511002015A09028 |  | 广西桂华成有限责任公司 | 贺州市平桂管理区东发街2号西湾电厂东面 | 经济适用住房用地 | 0.80222 | 1.5 | 2015-10-23 | 已竣工 | 2015-10-23 | 2016.9.29 | 2019.9.29
105 | 4511002015B09202 | 住宅楼项目 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划永康路与规划祥达一路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.2282 | 1.7 | 2015-11-20 | 已竣工 | 2015-11-20 | 2017.2.20 | 2020.2.20 | 0.2
106 | 4511002015B09210 | 住宅楼项目 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区规划公园西路与规划煤矿一支路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.4917 | 3.5 | 2015-11-20 | 已竣工 | 2015-11-20 | 2017.2.20 | 2020.2.20 | 0.4917
107 | 4511002016B01287 | 住宅楼项目 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划永康路南侧A-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.21485 | 1.6 | 2016-08-29 | 已竣工 | 2016-08-29 | 2017.11.29 | 2020.11.29 | 0.21485
108 | 4511002016B02350 | 住宅楼项目 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市规划钟山路北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.99979 | 3 | 2016-12-02 | 已竣工 | 2016-12-02 | 2018.3.2 | 2021.3.2 | 0.99979
109 | 4511002017B00199 |  | 贺州市广兴房地产开发有限公司 | 贺州市平安东路与灵凤路交汇处西北角地块 | 其他普通商品住房用地 | 1.3867 | 3.45 | 2017-03-08 | 已竣工 | 2017-03-08 | 2018.6.8 | 2021.6.8 | 0
110 | 4511002017B00607 | 住宅楼项目 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市平桂区大平乡公会往水口公路东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.010923 | 3.5 | 2017-05-26 | 已动工未竣工 | 2017-05-26 | 2018.8.26 | 2021.8.26 | 0.0109
111 | 4511002015A09300 |  | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇古柏村东鹿村207国道南侧A-03地块 | 经济适用住房用地 | 1.4117 | 2.5 | 2015-11-30 | 已动工未竣工 | 2015-11-30 | 2017.2.16 | 2020.2.16
112 | 4511002016A00125 |  | 广西贺州市电子科技生态产业园管理委员会 | 贺州市电子科技生态产业园规划横六路与规划纵二路交汇处东南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.49722 | 2 | 2016-01-07 | 已竣工 | 2016-01-07 | 2017.3.25 | 2020.3.25
113 | 4511002016A00134 |  | 广西贺州市电子科技生态产业园管理委员会 | 贺州市电子科技生态产业园规划横六路与规划纵二路交汇处东南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.83016 | 2 | 2016-01-07 | 已动工未竣工 | 2016-01-07 | 2017.3.25 | 2020.3.25
114 | 4511002016A00323 |  | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂管理区规划西湾大道与规划煤矿一支路交汇处西北侧 | 经济适用住房用地 | 1.9633 | 3 | 2016-01-22 | 已竣工 | 2016-01-22 | 2017.3.31 | 2020.3.31
115 | 4511002016B00558 |  | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区仁义镇粤桂县域经济产业合作示范区八桂产业园内规划工业大道南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.46446 | 2.5 | 2016-05-12 | 已竣工 | 2016-05-12 | 2017.8.12 | 2020.8.12
116 | 4511002016B00835 |  | 粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）管理委员会 | 贺州市八步区信都镇梧八公路西侧 | 公共租赁住房用地 | 0.28726 | 2 | 2016-06-27 | 已竣工 | 2016-06-27 | 2017.9.27 | 2020.9.27
117 | 4511002016A00646 |  | 贺州学院 | 贺州市中心景观大道西侧 | 公共租赁住房用地 | 0.93366 | 1.3 | 2016-05-16 | 已竣工 | 2016-05-16 | 2017.5.5 | 2020.5.5
118 | 4511002016A00857 |  | 广西贺州旺高工业区管理委员会 | 贺州旺高工业区内创业路东北侧 | 公共租赁住房用地 | 1.7916 | 1.4 | 2016-07-01 | 已竣工 | 2016-07-01 | 2017.9.14 | 2019.9.14
119 | 4511002017A00165 |  | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区客家公园大道与规划祥元路交汇处东北侧 | 经济适用住房用地 | 1.6832 | 3 | 2017-02-06 | 已竣工 | 2017-02-06 | 2018.4.21 | 2021.4.21
120 | 4511002017A00434 |  | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区灵峰南路东侧 | 经济适用住房用地 | 0.60415 | 2.5 | 2017-04-07 | 已动工未竣工 | 2017-04-07 | 2018.4.7 | 2021.4.7
121 | 4511002017B00505 | 鼎晟国际 | 广西鼎晟房地产开发有限公司 | 贺州市太白西路与桃源路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.7506 | 4 | 2017-05-11 | 已竣工 | 2017-05-11 | 2018.8.11 | 2021.8.11 | 0
122 | 4511002017B01666 | 住宅楼项目 | 贺州市龙腾房地产开发有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村A-2地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.74783 | 3.5 | 2017-07-20 | 已竣工 | 2017-07-20 | 2018.10.20 | 2020.10.20 | 0.4035
123 | 4511002017B03388 | 住宅楼项目 | 贺州市新海投资有限公司 | 贺州市规划东鹿二路与园博经三路交汇处西南侧A-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.1668 | 3 | 2017-11-13 | 已竣工 | 2017-11-13 | 2019.2.13 | 2021.2.13 | 3.1668
124 | 4511002018B00050 |  | 贺州市福鑫房地产开发有限公司 | 贺州市八步区铺门镇信都至丰开公路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.8547 | 2.3 | 2018-01-03 | 已动工未竣工 | 2018-01-03 | 2019.4.3 | 2022.4.3
125 | 4511002018B00900 |  | 叶寿金 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.5135 | 2 | 2018-08-03 | 已竣工 | 2018-08-03 | 2019.11.3 | 2022.11.3
126 | 4511002018B00896 |  | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4792 | 2 | 2018-08-03 | 已动工未竣工 | 2018-08-03 | 2019.11.3 | 2022.11.3
127 | 4511002018B00884 |  | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.3831 | 3 | 2018-08-03 | 已动工未竣工 | 2018-08-03 | 2019.11.3 | 2022.11.3
128 | 4511002018B01120 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州旺高工业区内文化广场南路西侧A-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.42931 | 2.5 | 2018-09-13 | 已动工未竣工 | 2018-09-13 | 2019.12.13 | 2022.12.13 | 0.42931
129 | 4511002017B01677 | 西溪温泉住宅项目 | 贺州市西溪森林温泉旅游开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村A-5地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.995 | 2 | 2017-07-20 | 已动工未竣工 | 2017-07-20 | 2018.10.20 | 2020.10.20 | 2.995
130 | 4511002016B01745 |  | 广西贺州市万泰房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区公会镇新兴街 | 其他普通商品住房用地 | 0.2756 | 2.5 | 2017-11-06 | 已竣工 | 2017-11-06 | 2018.11.6 | 2021.11.6
131 | 4511002016B02387-1 | 贺江·幸福里 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州市创业路与滨江东路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.5923 | 2.8 | 2017-11-16 | 已动工未竣工 | 2017-11-16 | 2018.3.7 | 2021.3.7 | 0.1
132 | 4511002016B02330-1 | 安和园 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州市规划泰通路与规划滨达二路交汇处西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.1559 | 2.5 | 2017-11-16 | 已竣工 | 2017-11-16 | 2018.3.7 | 2021.3.7 | 0
133 | 4511002016B02341-1 | 安和园 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州市规划鞍山路与规划滨达二路交汇处西北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.1857 | 2.5 | 2017-11-16 | 已竣工 | 2017-11-16 | 2018.3.7 | 2021.3.7 | 0
134 | 4511002017B03976 | 贺江幸福里 | 广西普利房地产开发有限公司 | 贺州市太白西路南侧A-3地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.252 | 2.8 | 2017-12-19 | 已动工未竣工 | 2017-12-19 | 2019.3.19 | 2021.3.19 | 0
135 | 4511002017A03907 |  | 贺州市平桂矿区管理处 | 贺州市平桂矿区管理处机械厂生活二区 | 经济适用住房用地 | 0.50321 | 3 | 2017-12-11 | 已竣工 | 2017-12-11 | 2019.2.23 | 2022.2.23
136 | 4511002017A03686 |  | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.828 | 2.5 | 2017-12-15 | 已动工未竣工 | 2017-12-15 | 2019.2.23 | 2022.2.23
137 | 4511002017A03675 |  | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.7554 | 2.5 | 2017-12-15 | 已动工未竣工 | 2017-12-15 | 2019.2.23 | 2022.2.23
138 | 4511002017B03957 | 住宅楼 | 贺州市幸誉房地产开发有限责任公司 | 贺州市八达饲料专业批发市场东北角 | 其他普通商品住房用地 | 0.052718 | 2.5 | 2017-12-21 | 已动工未竣工 | 2017-12-21 | 2018.12.21 | 2021.12.21
139 | 4511002018B00286 |  | 刘济忠 | 贺州市迎宾大道与民乐（万兴）路交叉口西北角 | 其他普通商品住房用地 | 0.22409 | 2.2 | 2018-03-09 | 已动工未竣工 | 2018-03-09 | 2019.3.9 | 2022.3.9
140 | 4511002018B00476 |  | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区西湾大道与希望横二路交汇处西北侧A-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.5122 | 3 | 2018-04-24 | 已竣工 | 2018-04-24 | 2019.7.24 | 2021.7.24 | 2.1425
141 | 4511002018B00616 | 碧桂园项目 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 贺州市滨泰一路与江北中路交汇处东北侧A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.865 | 3 | 2018-05-16 | 已竣工 | 2018-05-16 | 2019.8.16 | 2022.8.16 | 0
142 | 4511002018B01104 | 瑞芙豪庭 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市鞍山路28号 | 其他普通商品住房用地 | 0.17473 | 2.2 | 2018-08-30 | 已动工未竣工 | 2018-08-30 | 2019.11.30 | 2022.11.30 | 1.5
143 | 4511002018B01336 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区发展大道西北侧A-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.42539 | 3 | 2018-09-21 | 已动工未竣工 | 2018-09-21 | 2019.12.21 | 2022.12.21 | 0.4254
144 | 4511002018B02815 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市嘉年置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.0024 | 2.5 | 2018-11-07 | 已动工未竣工 | 2018-11-07 | 2020.2.7 | 2023.2.7 | 2.0024
145 | 4511002018B02823 |  | 贺州市嘉年置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-2地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.8734 | 2.5 | 2018-11-07 | 已动工未竣工 | 2018-11-07 | 2020.2.7 | 2023.2.7 | 1.6186
146 | 4511002018B02806 | 住宅楼 | 广西贺州市和美房地产开发有限公司 | 贺州市鞍山东路与太寿路（原滨江二路）交汇处东北侧A-02地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.7324 | 2.68 | 2018-11-07 | 已动工未竣工 | 2018-11-07 | 2020.2.7 | 2023.2.7 | 0.5
147 | 4511002018A02904 |  | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧A地块 | 经济适用住房用地 | 0.36309 | 2 | 2018-11-15 | 已动工未竣工 | 2018-11-15 | 2019.11.19 | 2022.11.19
148 | 4511002018A02892 |  | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧 | 经济适用住房用地 | 0.11444 | 3.5 | 2018-11-19 | 已动工未竣工 | 2018-11-19 | 2019.11.19 | 2022.11.19
149 | 4511002018B03077 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州市旺高工业区翔龙大道与兴盛巷交汇处南侧A-04地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.3987 | 2.5 | 2018-12-07 | 已动工未竣工 | 2018-12-07 | 2019.12.7 | 2021.12.7 | 3.3987
150 | 4511002018B03157 |  | 广西贺州市恒业房地产开发有限公司 | 贺州市鞍山西路16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.019465 | 4 | 2018-12-26 | 已动工未竣工 | 2018-12-26 | 2020.3.26 | 2023.3.26 | 0
151 | 4511002019B00127 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.7833 | 2.5 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020.4.9 | 2023.4.9 | 2
152 | 4511002019B00053 |  | 贺州市嘉年置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.8709 | 2.5 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020.4.9 | 2023.4.9 | 2.2796
153 | 4511002019B00080 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.0141 | 1.85 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020.4.9 | 2023.4.9 | 0.7879
154 | 4511002019A00150 |  | 贺州市平桂矿区管理处 | 贺州市平桂区公园南路南侧A-01地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.2817 | 2.5 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020.3.20 | 2023.3.20
155 | 4511002019B02767 | 彰泰郡 | 贺州合创房地产开发有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇美仪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4582 | 2.8 | 2019-01-28 | 已动工未竣工 | 2019-01-28 | 2020.1.28 | 2023.1.28 | 0
156 | 4511002019B02866 | 嘉宝大厦 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市贺州大道西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6512 | 2 | 2019-02-13 | 已动工未竣工 | 2019-02-13 | 2020.5.13 | 2023.5.13 | 1.6512
157 | 4511002019B03039 |  | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区希望横一路与公园西路交汇处西南侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.8493 | 3 | 2019-03-29 | 已动工未竣工 | 2019-03-29 | 2020.6.29 | 2023.6.29
158 | 4511002019B03040 | 足球小镇宿舍 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇规划石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1939 | 1.5 | 2019-04-15 | 已动工未竣工 | 2019-04-15 | 2020.7.15 | 2023.7.15 | 0.9177
159 | 4511002019B04027 |  | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市平安东路与太安路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8008 | 3.2 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020.11.23 | 2023.11.23
160 | 4511002019B04030 | 彰泰新旺角 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市建设中路219号A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8986 | 2.5 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020.11.23 | 2023.11.23 | 0
161 | 4511002019B04601 |  | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2512 | 1.5 | 2019-10-22 | 已动工未竣工 | 2019-10-22 | 2021.1.22 | 2024.1.22 | 0.7325
162 | 4511002019B04220 |  | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 贺州市平安东路与桃源北路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1182 | 3 | 2019-09-16 | 已动工未竣工 | 2019-09-16 | 2020.12.16 | 2023.12.16
163 | 4511002019B04520 |  | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 贺州市福宁路西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3291 | 2.8 | 2019-10-22 | 已动工未竣工 | 2019-10-22 | 2021.1.22 | 2024.1.22
164 | 4511002019B04599 |  | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇莲江路与桂玉北路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.75813 | 2.8 | 2019-10-22 | 已动工未竣工 | 2019-10-22 | 2021.1.22 | 2024.1.22
165 | 4511002019B04656 |  | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市大钟山东路（原钟山东路）与华山北路（原东兴路）交汇处西北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6602 | 3.2 | 2019-10-28 | 已动工未竣工 | 2019-10-28 | 2021.1.28 | 2024.1.28
166 | 4511002019B06698 |  | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇文林东路与书房北路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5966 | 3 | 2019-12-17 | 已动工未竣工 | 2019-12-17 | 2021.3.17 | 2024.3.17
167 | 4511002020B00700 |  | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 贺州市八步区贺街镇香花村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.98979 | 2.2 | 2020-03-02 | 已动工未竣工 | 2020-03-02 | 2021.6.2 | 2024.6.2
168 | 4511002019B04666 |  | 贺州市临贺建设投资集团有限公司 | 贺州市八步区东鹿大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.7539 | 2 | 2019-11-19 | 已动工未竣工 | 2019-11-19 | 2021.2.19 | 2024.2.19 | 5.7539
169 | 4511002021B16237 | 和润投资 | 广西和润投资有限公司 | 贺州市八步区潇贺大道南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1004 | 3 | 2021-11-23 | 未动工 | 2021-11-23 | 2023.2.23 | 2026.2.23
170 | 4511002021B16907 | 信都人才公寓 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市八步区信都镇临江路与滨江东路交汇处东南侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.3391 | 2.5 | 2021-12-09 | 未动工 | 2021-12-09 | 2023.3.9 | 2026.3.9
171 | 4511002021B16899 | 永丰湖76亩 | 江西五洲新景峰投资有限公司 | 贺州市光明大道与和平路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5743 | 3 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 2021-12-15 | 2023.3.15 | 2026.3.15
172 | 4511002021B17109 | 农贸园（农投） | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市平桂区长虹路与长龙路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1315 | 1.5 | 2021-12-15 | 已动工 | 2021-12-15 | 2023.3.15 | 2026.3.15
173 | 4511002021B17096 |  | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市平桂区姑婆山大道与长山路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.94735 | 1.5 | 2021-12-15 | 未动工 | 2021-12-15 | 2023.3.15 | 2026.3.15
174 | 4511002021B16889 | 永丰湖54亩 | 江西五洲新景峰投资有限公司 | 贺州市和平路北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5407 | 2.5 | 2021-12-15 | 未动工 | 2021-12-15 | 2023.3.15 | 2026.3.15
175 | 4511002022B00615 | 住宅楼 | 贺州市易航置业有限责任公司 | 贺州市八步区八达中路235号A-02地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.15555 | 2.5 | 2022-03-23 | 已动工 | 2022-03-23 | 2023.3.22 | 2026.3.22
176 | 4511002022B00606 | 住宅楼 | 贺州市易航置业有限责任公司 | 贺州市八步区八达中路235号A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.10722 | 2.5 | 2022-03-23 | 已动工 | 2022-03-23 | 2023.3.22 | 2026.3.22
177 | 4511002022A00417 | 贺州至富川一级公路莲塘支线(北环路)拆迁安置区基础设施建设工程项目 | 贺州市平桂区人民政府 | 贺州市姑婆山大道与八黄街交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.0011 | 2 | 2022-04-07 | 已动工 | 2022-04-07 | 2023.4.26 | 2025.4.26
178 | 4511002022A00392 |  | 贺州市平桂区人民政府 | 贺州市北环路与安福街交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.63101 | 2 | 2022-04-07 | 未动工 | 2022-04-07 | 2023.4.26 | 2025.4.26
179 | 4511002022A00404 |  | 贺州市平桂区人民政府 | 贺州市北环路与万宝街交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.8493 | 2 | 2022-04-07 | 未动工 | 2022-04-07 | 2023.4.26 | 2025.4.26
180 | 4511002022B17720 | 金泰湖教育城 | 荣怀集团有限公司 | 贺州市爱民北路东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2602 | 1.2 | 2022.7.6 | 未动工 | 2022.7.6 | 2023.10.6 | 2026.10.6
181 | 4511002022B17714 | 金泰湖教育城 | 荣怀集团有限公司 | 贺州市东融大道东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0387 | 3 | 2022.7.6 | 未动工 | 2022.7.6 | 2023.10.6 | 2026.10.6
182 | 4511002022B21307 | 贺州市姑婆山天沐温泉国际旅游度假区项目（一期启动区） | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村姑婆山大道西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.15507 | 1.2 | 2022.9.13 | 未动工 | 2022.9.13 | 2023.12.13 | 2026.12.13
183 | 4511002022B24306 | 吉恩置业（冶建） | 贺州市吉恩置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9731 | 3 | 2022.11.30 | 未动工 | 2022.11.30 | 2023.12.30 | 2026.12.30
184 | 4511002022B25105 | 商住楼 | 广西新自然置业开发有限公司 | 贺州市鞍山东路与凤湖路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.5327 | 1.5 | 2022.12.31 | 未动工 | 2022.12.31 | 2024.3.31 | 2027.3.31
185 | 4511002023B00871 | 嘉禾木业地块 | 广西贺州市鑫坤置业投资有限责任公司 | 贺州市爱莲东路与太福南路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4729 | 2.8 | 2023.4.18 | 未动工 | 2023.4.18 | 2025.4.13 | 2028.4.13
186 | 4511002023B000670 | 机械厂房地产 | 贺州市普信房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区西发街与电厂路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9173 | 2 | 2023.12.6 | 未动工 | 2023.12.6 | 2025.3.6 | 2028.3.6
187 | 4511002023B000686 | 半岛房地产 | 贺州市壹富贸易有限公司 | 贺州市平桂区祥和路与平地街交汇处东北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8076 | 3 | 2023.12.6 | 未动工 | 2023.12.6 | 2025.3.6 | 2028.3.6
188 | 4511002023B000741 | 老山住宅区 | 广西贺州远达置业投资有限责任公司 | 贺州市潇贺大道与西发街交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.4505 | 3.1 | 2023.12.18 | 未动工 | 2023.12.18 | 2025.3.18 | 2028.3.18