## Sheet1
贺州市本级存量住宅用地项目清单
序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 开发企业 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积（公顷） | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工 时间
1 | 4511002011B02396-2 | 住宅楼 | 贺州市金泰实业有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇里宁村、英石村（光明大道与火车站站前路交汇处东北侧B-1地块） | 其他普通商品住房用地 | 3.784 | 3.2 | 2011-09-05 | 未动工 | 2011-09-05 | 2024-12-27 00:00:00 | 2026-12-27
2 | 4511002011B02897 | 住宅楼 | 贺州市美华置业投资有限公司 | 贺州市灵峰南路旁、康乐路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.864 | 1.7 | 2011-11-18 | 未动工 | 2011-11-18 | 2017-05-01 00:00:00 | 2019-05-01
3 | 4511002021B12055 | 住宅楼 | 凌斯宇 | 贺州市太华路与美仪西路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6032 | 3.2 | 2021-04-13 | 未动工 | 2021-04-13 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
4 | 4511002019B00026 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.2083 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022-06-28 00:00:00 | 2025-06-28
5 | 4511002019B00012 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-4地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.9165 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022-06-28 00:00:00 | 2025-06-28
6 | 4511002019B06707 | 住宅楼 | 广西新发展交通集团有限公司 | 贺州市光明大道与文盛路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.0007 | 2.5 | 2019-12-17 | 已动工未竣工 | 2019-12-17 | 2021-03-17 00:00:00 | 2024-03-17
7 | 4511002020B00897 | 住宅楼 | 贺州市方鼎新材料有限公司 | 贺州市平桂区电厂路西侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.14917 | 2 | 2020-04-02 | 未动工 | 2020-04-02 | 2024-09-14 00:00:00 | 2027-09-14
8 | 4511002020B05623 | 住宅楼 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市光明大道与华一巷交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9165 | 2.8 | 2020-06-02 | 已竣工 | 2020-06-02 | 2021-09-02 00:00:00 | 2024-09-02
9 | 4511002020B05681 | 住宅楼 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.89561 | 1.5 | 2020-06-02 | 已动工未竣工 | 2020-06-02 | 2021-09-02 00:00:00 | 2024-09-02
10 | 4511002019B00118 | 住宅楼 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市星光路西侧A-04地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.64582 | 2.2 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023-04-09
11 | 4511002019B04566 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-26地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.1402 | 1.2 | 2019-10-22 | 未动工 | 2019-10-22 | 2025-06-14 00:00:00 | 2028-06-14
12 | 4511002020B05851 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6567 | 2 | 2020-07-13 | 已动工未竣工 | 2020-07-13 | 2021-10-13 00:00:00 | 2024-10-13
13 | 4511002020B05732 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.719 | 2.8 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021-09-18 00:00:00 | 2024-09-18
14 | 4511002020B05725 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧C地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3883 | 2.5 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021-09-18 00:00:00 | 2024-09-18
15 | 4511002020B05974-1 | 住宅楼 | 贺州市智地房地产开发有限公司 | 贺州市八达西路与民乐路交汇处东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.218 | 2.8 | 2020-07-28 | 已竣工 | 2020-07-28 | 2021-10-27 00:00:00 | 2024-10-27
16 | 4511002020B05969 | 住宅楼 | 贺州市能禾房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区国道207东侧A-3地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.314 | 2.6 | 2020-07-28 | 未动工 | 2020-07-28 | 2021-10-27 00:00:00 | 2024-10-27
17 | 4511002019B03418 | 住宅楼 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.5952 | 2.5 | 2019-05-15 | 未动工 | 2019-05-15 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
18 | 4511002019B03586 | 半岛酒店 | 广西贺州光大投资开发有限公司 | 贺州市平桂区祥和路南侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5356 | 2.5 | 2019-07-05 | 未动工 | 2019-07-05 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
19 | 4511002019B04138 | 果蔬市场 | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市姑婆山大道与长山路交汇处西北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.5885 | 1.5 | 2019-09-05 | 已竣工 | 2019-09-05 | 2020-12-05 00:00:00 | 2023-12-05
20 | 4511002019A04436 | 贺州市经济适用住房项目 | 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 | 贺州市文苑路南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.1324 | 2.5 | 2019-10-15 | 已动工未竣工 | 2019-10-15 | 2021-01-16 00:00:00 | 2024-01-16
21 | 4511002020B06060 | 棚改项目 | 广西贺州市农业投资集团有限公司 | 贺州市姑婆山大道与寨面前街交汇处西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8607 | 2.7 | 2020-09-02 | 已动工未竣工 | 2020-09-02 | 2021-12-01 00:00:00 | 2024-11-30
22 | 4511002019B04635 | 移民安置项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区煤矿街（原希望南路）与公园西路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9359 | 3 | 2019-11-05 | 已竣工 | 2019-11-05 | 2021-01-28 00:00:00 | 2023-01-28
23 | 4511002020B06058 | 足球小镇项目 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5175 | 1.5 | 2020-09-01 | 已竣工 | 2020-09-01 | 2021-11-30 00:00:00 | 2024-11-30
24 | 4511002020B07570 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路与盘古北路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7405 | 2 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025-02-04
25 | 4511002020B07589 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7842 | 1.8 | 2020-11-04 | 已竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025-02-04
26 | 4511002020B07594-2 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧东宝路至江泉巷段A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.766 | 1.8 | 2020-11-04 | 未动工 | 2020-11-04 | 2024-08-02 00:00:00 | 2027-08-02
27 | 4511002020B07566 | 帝景苑项目 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇美仪村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9005 | 2.8 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025-02-04
28 | 4511002020A07889 | 贺州市八步区易地扶贫搬迁工程信都片区I期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇北联村A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.2447 | 2 | 2020-11-29 | 已竣工 | 2020-11-29 | 2022-02-18 00:00:00 | 2025-02-18
29 | 4511002020A07907 | 贺州市八步区扶贫生态移民工程（一期）建设项目 | 贺州市临贺建设投资集团有限公司 | 贺州市八步区贺街镇栗子坪路与长寿路交汇处南侧A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.0124 | 2.1 | 2020-11-29 | 已竣工 | 2020-11-29 | 2022-02-18 00:00:00 | 2025-02-18
30 | 4511002020B08072 | 住宅楼 | 广西贺州市正鑫土地开发有限公司 | 贺州市贺州大道与大钟山东路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0463 | 2.5 | 2020-12-20 | 未动工 | 2020-12-20 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
31 | 4511002020B11907 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西南侧XD03-04-47B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5805 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025-03-28
32 | 4511002020B11897 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西北侧XD03-04-11B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6534 | 2 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025-03-28
33 | 4511002020B11875 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇两合村XD04-02-07B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.353 | 2 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 | 2025-03-28
34 | 4511002020B11921 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXL-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4715 | 2.7 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025-03-28
35 | 4511002020B11885 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXH-03A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8444 | 2.2 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025-03-28
36 | 4511002020B11919 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XDZQ-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7617 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 | 2025-03-28
37 | 4511002020B11851 | 顺丰项目 | 广西溪谷林涛房地产开发有限公司 | 贺州市姑婆山大道东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9734 | 1.8 | 2020-12-28 | 未动工 | 2020-12-28 | 2023-11-17 | 2026-11-17
38 | 4511002021B00046-1 | 亿丰国际地块 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市文华路与文翔路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.746 | 2.8 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2023-04-04 00:00:00 | 2026-04-04
39 | 4511002021B00057 | 亿丰国际2 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市潇贺大道与文华路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4715 | 3 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
40 | 4511002021B00167 | 信都商贸城二期 | 贺州市新洪都投资有限公司 | 贺州市八步区信都镇江城路与滨江北路北侧XD03-04-36-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3006 | 1.5 | 2021-02-20 | 已动工未竣工 | 2021-02-20 | 2022-05-20 00:00:00 | 2025-05-20
41 | 4511002021A00262 | 南乡镇扶贫移民工程项目 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村NX02-02-01地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.5627 | 1.5 | 2021-03-04 | 已动工未竣工 | 2021-03-04 | 2022-05-22 00:00:00 | 2025-05-22
42 | 4511002021A00258 | 八步区易地扶贫搬迁工程桂岭片区Ⅰ期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇梅桂村GLD-02-07地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.9616 | 2.4 | 2021-03-04 | 已竣工 | 2021-03-04 | 2022-05-22 00:00:00 | 2025-05-22
43 | 4511002021B12250 | 平桂大数据 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区西湾街道观音岩路与希望东路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0768 | 2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022-07-25 00:00:00 | 2025-07-25
44 | 4511002021B12231 | 公会房地产 | 广西贺州市顺御房地产有限责任公司 | 贺州市平桂区公会镇县道706东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1822 | 2.2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022-07-25 00:00:00 | 2025-07-25
45 | 4511002019B07408-1 | 住宅楼 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2318 | 1.2 | 2019-12-26 | 已竣工 | 2019-12-26 | 2021-03-26 00:00:00 | 2024-03-26
46 | 4511002021B14816 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.026534 | 1.5 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | 2021-09-01 | 2022-12-01 00:00:00 | 2025-12-01
47 | 4511002021B14806 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.19335 | 1.2 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | 2021-09-01 | 2022-12-01 00:00:00 | 2025-12-01
48 | 4511002021B14845 | 爱莲湖洱湖 | 贺州市荣兴置业投资有限公司 | 贺州市爱莲西路北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.47419 | 2 | 2021-09-09 | 未动工 | 2021-09-09 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12-27
49 | 4511002010B00542 | 贺街镇滨江花园 | 贺州市辰泰房地产开发有限公司 | 贺州市八步区贺街镇河东村农场村 | 其他普通商品住房用地 | 7.1354 | 2 | 2010-03-15 15:21 | 已动工未竣工 | 2010-03-15 15:21 | 2010-09-26 15:20:48 | 2013-09-26
50 | 4511002010B00850-1 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B1号 | 其他普通商品住房用地 | 0.20389 | 1.98 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 16:09:37 | 2013-08-04
51 | 4511002010B00842 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B4号 | 其他普通商品住房用地 | 0.34696 | 4.5 | 2010-06-25 10:50 | 已竣工 | 2010-06-25 10:50 | 2011-08-04 10:50:23 | 2013-08-04
52 | 4511002011B02851 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市滨江南路南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.492 | 7 | 2011-09-19 10:49 | 已动工未竣工 | 2011-09-19 10:49
53 | 4511002012B01525 | 住宅楼 | 广西贺州市宏源房地产开发有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇原水岩坝矿 | 其他普通商品住房用地 | 3.2499 | 1.5 | 2012-08-23 17:51 | 已动工未竣工 | 2012-08-23 17:51 | 2013-08-23 17:51:23 | 2015-08-23
54 | 4511002013B04645-1 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-09地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 13.2538 | 1.5 | 2013-11-05 | 已竣工 | 2013-11-05 | 2017-10-30 00:00:00 | 2020-10-30
55 | 4511002015B07696 | 住宅楼 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市八步至黄姚二级公路北侧C地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.514 | 3.5 | 2015-01-08 10:32 | 已动工未竣工 | 2015-01-08 10:32 | 2016-04-08 10:32:24 | 2019-04-08
56 | 4511002015B09798 | 住宅楼 | 广西兰宝房地产开发有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇桂岭村A-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.1852 | 2.5 | 2015-12-29 | 已动工未竣工 | 2015-12-29 | 2017-03-29 00:00:00 | 2020-03-29
57 | 4511002010B00808 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A2号 | 其他普通商品住房用地 | 0.59085 | 3.5 | 2010-06-25 09:12 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:12 | 2011-08-04 09:11:40 | 2013-08-04
58 | 4511002010B00817 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A3号 | 其他普通商品住房用地 | 0.78017 | 3.5 | 2010-06-25 09:29 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:29 | 2011-08-04 09:29:25 | 2013-08-04
59 | 4511002010B00825 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A4号 | 其他普通商品住房用地 | 1.807 | 2 | 2010-06-25 09:44 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 09:44 | 2011-08-04 09:44:24 | 2013-08-04
60 | 4511002012B00617 | 半岛花园 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面B地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.8341 | 3.5 | 2012-05-15 09:00 | 已动工未竣工 | 2012-05-15 09:00 | 2013-05-15 09:00:23 | 2015-05-15
61 | 4511002013B03967-3 | 商、住楼 | 贺州市康乐商贸有限公司 | 贺州市康乐路南侧B-02地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.46518 | 1.7 | 2013-08-13 | 已动工未竣工 | 2013-08-13 | 2016-12-22 00:00:00 | 2019-12-22
62 | 4511002013B04695 | 商服楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区西湾横一路与纵一路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.1024 | 3.5 | 2013-12-05 17:20 | 已竣工 | 2013-12-05 17:20 | 2015-03-05 17:20:20 | 2018-03-04
63 | 4511002015A08749 | 八步区光明化氮肥厂棚户区改造项目（原光明化、氮肥地块） | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市新兴南路北面，大钟山南面 | 经济适用住房用地 | 0.73594 | 1.5 | 2015-09-11 | 已动工未竣工 | 2015-09-11 | 2016-11-30 00:00:00 | 2019-11-30
64 | 4511002017B00607 | 住宅楼项目 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市平桂区大平乡公会往水口公路东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.010923 | 3.5 | 2017-05-26 | 已动工未竣工 | 2017-05-26 | 2018-08-26 00:00:00 | 2021-08-26
65 | 4511002015A09300 | 八步区古柏片区棚户区改造项目 | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇古柏村东鹿村207国道南侧A-03地块 | 经济适用住房用地 | 1.4117 | 2.5 | 2015-11-30 | 已动工未竣工 | 2015-11-30 | 2017-02-16 00:00:00 | 2020-02-16
66 | 4511002016A00134 | 广西贺州市电子科技生态产业园生活小区公共租赁房建设项目 | 广西贺州市电子科技生态产业园管理委员会 | 贺州市电子科技生态产业园规划横六路与规划纵二路交汇处东南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.83016 | 2 | 2016-01-07 | 已动工未竣工 | 2016-01-07 | 2017-03-25 00:00:00 | 2020-03-25
67 | 4511002017A00434 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目 | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区灵峰南路东侧 | 经济适用住房用地 | 0.60415 | 2.5 | 2017-04-07 | 已竣工 | 2017-04-07 | 2018-04-07 00:00:00 | 2021-04-07
68 | 4511002018B00050 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市福鑫房地产开发有限公司 | 贺州市八步区铺门镇信都至丰开公路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.8547 | 2.3 | 2018-01-03 | 已竣工 | 2018-01-03 | 2019-04-03 00:00:00 | 2022-04-03
69 | 4511002018B00896 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4792 | 2 | 2018-08-03 | 已动工未竣工 | 2018-08-03 | 2019-11-03 00:00:00 | 2022-11-03
70 | 4511002018B00884 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.3831 | 3 | 2018-08-03 | 已竣工 | 2018-08-03 | 2019-11-03 00:00:00 | 2022-11-03
71 | 4511002018B01120 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州旺高工业区内文化广场南路西侧A-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.42931 | 2.5 | 2018-09-13 | 已动工未竣工 | 2018-09-13 | 2019-12-13 00:00:00 | 2022-12-13
72 | 4511002017B01677 | 西溪温泉住宅项目 | 贺州市西溪森林温泉旅游开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村A-5地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.995 | 2 | 2017-07-20 | 已动工未竣工 | 2017-07-20 | 2018-10-20 00:00:00 | 2020-10-20
73 | 4511002016B02387-1 | 贺江·幸福里 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州市创业路与滨江东路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 12.9626 | 2.8 | 2017-11-16 | 已动工未竣工 | 2017-11-16 | 2018-03-07 00:00:00 | 2021-03-07
74 | 4511002017A03686 | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.828 | 2.5 | 2017-12-15 | 已竣工 | 2017-12-15 | 2019-02-23 00:00:00 | 2022-02-23
75 | 4511002017A03675 | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.7554 | 2.5 | 2017-12-15 | 已竣工 | 2017-12-15 | 2019-02-23 00:00:00 | 2022-02-23
76 | 4511002017B03957 | 住宅楼 | 贺州市幸誉房地产开发有限责任公司 | 贺州市八达饲料专业批发市场东北角 | 其他普通商品住房用地 | 0.052718 | 2.5 | 2017-12-21 | 已动工未竣工 | 2017-12-21 | 2018-12-21 00:00:00 | 2021-12-21
77 | 4511002018B01104 | 瑞芙豪庭 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市鞍山路28号 | 其他普通商品住房用地 | 0.17473 | 2.2 | 2018-08-30 | 已动工未竣工 | 2018-08-30 | 2019-11-30 00:00:00 | 2022-11-30
78 | 4511002018B01336 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区发展大道西北侧A-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.42539 | 3 | 2018-09-21 | 已动工未竣工 | 2018-09-21 | 2019-12-21 00:00:00 | 2022-12-21
79 | 4511002018B02815 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市嘉年置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.0024 | 2.5 | 2018-11-07 | 已动工未竣工 | 2018-11-07 | 2020-02-07 00:00:00 | 2023-02-07
80 | 4511002018A02904 | 八步区供销社合作社职工集资建房项目 | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧A地块 | 经济适用住房用地 | 0.36309 | 2 | 2018-11-15 | 已竣工 | 2018-11-15 | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-11-19
81 | 4511002018A02892 | 八步区供销社合作社职工集资建房项目 | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧 | 经济适用住房用地 | 0.11444 | 3.5 | 2018-11-19 | 已竣工 | 2018-11-19 | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-11-19
82 | 4511002018B03077 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州市旺高工业区翔龙大道与兴盛巷交汇处南侧A-04地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.3987 | 2.5 | 2018-12-07 | 已动工未竣工 | 2018-12-07 | 2019-12-07 00:00:00 | 2021-12-07
83 | 4511002018B03157 | 恒和苑项目 | 广西贺州市恒业房地产开发有限公司 | 贺州市鞍山西路16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.019465 | 4 | 2018-12-26 | 已动工未竣工 | 2018-12-26 | 2020-03-26 00:00:00 | 2023-03-26
84 | 4511002019B00127 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.7833 | 2.5 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023-04-09
85 | 4511002019B00080 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.0141 | 1.85 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023-04-09
86 | 4511002019B02866 | 嘉宝大厦 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市贺州大道西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6512 | 2 | 2019-02-13 | 已竣工 | 2019-02-13 | 2020-05-13 00:00:00 | 2023-05-13
87 | 4511002019B03039 | 扶贫移民五期 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区希望横一路与公园西路交汇处西南侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.8493 | 3 | 2019-03-29 | 已竣工 | 2019-03-29 | 2020-06-29 00:00:00 | 2023-06-29
88 | 4511002019B03040 | 足球小镇宿舍 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇规划石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1939 | 1.5 | 2019-04-15 | 已动工未竣工 | 2019-04-15 | 2020-07-15 00:00:00 | 2023-07-15
89 | 4511002019B04027 | 平安居棚改 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市平安东路与太安路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8008 | 3.2 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020-11-23 00:00:00 | 2023-11-23
90 | 4511002019B04030 | 彰泰新旺角 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市建设中路219号A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8986 | 2.5 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020-11-23 00:00:00 | 2023-11-23
91 | 4511002019B04601 | 房地产开发 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2512 | 1.5 | 2019-10-22 | 已竣工 | 2019-10-22 | 2021-01-02 | 2024-01-22
92 | 4511002019B04520 | 棚户区改造 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 贺州市福宁路西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3291 | 2.8 | 2019-10-22 | 已动工未竣工 | 2019-10-22 | 2021-01-22 00:00:00 | 2024-01-22
93 | 4511002019B04599 | 棚户区改造 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇莲江路与桂玉北路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.75813 | 2.8 | 2019-10-22 | 已动工未竣工 | 2019-10-22 | 2021-01-22 00:00:00 | 2024-01-22
94 | 4511002019B04656-1 | 棚改项目 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市大钟山东路（原钟山东路）与华山北路（原东兴路）交汇处西北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.5862 | 3.2 | 2019-10-28 | 已动工未竣工 | 2019-10-28 | 2021-01-28 00:00:00 | 2024-01-28
95 | 4511002019B06698 | 棚改项目 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇文林东路与书房北路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5966 | 3 | 2019-12-17 | 已动工未竣工 | 2019-12-17 | 2021-03-17 00:00:00 | 2024-03-17
96 | 4511002020B00700 | 棚改项目 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 贺州市八步区贺街镇香花村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.98979 | 2.2 | 2020-03-02 | 已动工未竣工 | 2020-03-02 | 2021-06-02 00:00:00 | 2024-06-02
97 | 4511002019B04666 | 移民项目 | 贺州市临贺建设投资集团有限公司 | 贺州市八步区东鹿大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.7539 | 2 | 2019-11-19 | 已动工未竣工 | 2019-11-19 | 2021-02-19 00:00:00 | 2024-02-19
98 | 4511002021B16237 | 和润投资 | 广西和润投资有限公司 | 贺州市八步区潇贺大道南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.10568 | 3 | 2021-11-23 | 未动工 | 2021-11-23 | 2023-02-23 00:00:00 | 2026-02-23
99 | 4511002021B16907 | 信都人才公寓 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市八步区信都镇临江路与滨江东路交汇处东南侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9323 | 2.5 | 2021-12-09 | 未动工 | 2021-12-09 | 2024-08-05 00:00:00 | 2027-08-05
100 | 4511002021B16899 | 永丰湖76亩 | 江西五洲新景峰投资有限公司 | 贺州市光明大道与和平路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.1061 | 3 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 2021-12-15 | 2023-03-15 00:00:00 | 2026-03-15
101 | 4511002021B17109 | 农贸园（农投） | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市平桂区长虹路与长龙路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5258 | 1.5 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 2021-12-15 | 2023-03-15 00:00:00 | 2026-03-15
102 | 4511002021B17096 |  | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市平桂区姑婆山大道与长山路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7894 | 1.5 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 2021-12-15 | 2025-02-05 00:00:00 | 2028-02-05
103 | 4511002021B16889 | 永丰湖54亩 | 江西五洲新景峰投资有限公司 | 贺州市和平路北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6296 | 2.5 | 2021-12-15 | 未动工 | 2021-12-15 | 2025-02-05 00:00:00 | 2028-02-05
104 | 4511002022B00615 | 住宅楼 | 贺州市易航置业有限责任公司 | 贺州市八步区八达中路235号A-02地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2074 | 2.5 | 2022-03-23 | 已动工未竣工 | 2022-03-23 | 2023-03-22 00:00:00 | 2026-03-22
105 | 4511002022B00606 | 住宅楼 | 贺州市易航置业有限责任公司 | 贺州市八步区八达中路235号A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.14297 | 2.5 | 2022-03-23 | 已动工未竣工 | 2022-03-23 | 2023-03-22 00:00:00 | 2026-03-22
106 | 4511002022A00392-3 | 贺州至富川一级公路莲塘支线(北环路)拆迁安置区基础设施建设工程项目 | 贺州市平桂区人民政府 | 贺州市北环路与安福街交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.63101 | 2 | 2022-04-07 | 未动工 | 2022-04-07 | 2025-04-09 00:00:00 | 2027-04-09
107 | 4511002022A00404-2 |  | 贺州市平桂区人民政府 | 贺州市北环路与万宝街交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.8493 | 2 | 2022-04-07 | 未动工 | 2022-04-07 | 2025-04-09 00:00:00 | 2027-04-09
108 | 4511002022B17720 | 金泰湖教育城 | 荣怀集团有限公司 | 贺州市爱民北路东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2602 | 1.2 | 2022.7.6 | 未动工 | 2022.7.6 | 2025-10-18 00:00:00 | 2026-10-06
109 | 4511002022B17714 | 金泰湖教育城 | 荣怀集团有限公司 | 贺州市东融大道东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0387 | 3 | 2022.7.6 | 未动工 | 2022.7.6 | 2025-10-18 00:00:00 | 2026-10-06
110 | 4511002022B24306 | 吉恩置业（冶建） | 贺州市吉恩置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9731 | 3 | 2022.11.30 | 未动工 | 2022.11.30 | 2023-12-30 | 2026-12-30
111 | 4511002022B25105 | 商住楼 | 广西新自然置业开发有限公司 | 贺州市鞍山东路与凤湖路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.6659 | 1.5 | 2022.12.31 | 已动工未竣工 | 2022.12.31 | 2024-03-31 00:00:00 | 2027-03-31
112 | 4511002023B00871 | 嘉禾木业地块 | 广西贺州市鑫坤置业投资有限责任公司 | 贺州市爱莲东路与太福南路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4729 | 2.8 | 2023.4.18 | 已动工未竣工 | 2023.4.18 | 2025-04-13 00:00:00 | 2028-04-13
113 | 4511002023B000670 | 机械厂房地产 | 贺州市普信房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区西发街与电厂路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9173 | 2 | 2023.12.6 | 未动工 | 2023.12.6 | 2025-03-06 | 2028-03-06
114 | 4511002023B000686 | 半岛房地产 | 贺州市壹富贸易有限公司 | 贺州市平桂区祥和路与平地街交汇处东北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8076 | 3 | 2023.12.6 | 未动工 | 2023.12.6 | 2025-03-06 00:00:00 | 2028-03-06
115 | 4511002023B000741 | 老山住宅区 | 广西贺州远达置业投资有限责任公司 | 贺州市潇贺大道与西发街交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.4505 | 3.1 | 2023.12.18 | 未动工 | 2023.12.18 | 2025-03-18 00:00:00 | 2028-03-18
116 | 4511002023B001155 | 贺州军分区旁 | 广西中驰置业管理有限公司 | 贺州市贺州大道与北环路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.38588 | 2.2 | 2023.12.28 | 未动工 | 2023.12.28 | 2025-03-28 00:00:00 | 2028-03-28
117 | 4511002024B001080 | 房地产项目城东121 | 贺州市广裕帝景湾房地产开发有限公司 | 贺州市鞍山东路与太福南路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.0701 | 2.5 | 2024.12.19 | 未动工 | 2024.12.19 | 2026-03-19 00:00:00 | 2029-03-19
118 | 4511002025B000311 | 收回贺达纸业商住地块项目 | 贺州市莲瑞房地产投资有限公司 | 贺州市兴业路与新仪西路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.7826 | 2.5 | 2025.6.28 | 未动工 | 2025.6.28 | 2026-09-28 | 2029-09-28
119 | 4511002025B000416 | 阳光左岸东侧房地产项目 | 贺州市易航置业有限责任公司 | 贺州市鞍山东路与灵凤路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.83939 | 3.1 | 2025.8.11 | 未动工 | 2025.8.11 | 2026-11-11 | 2029-11-11
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjM3b293azh0ZHdnamYzeGRkNDduZXQ8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPks1MTE3NUowMDUxNjQKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA3LTA1IDE3OjAwOjM3PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+