## Sheet1
已进入处置程序的闲置土地情况表
序号 | 土地使用权者 | 坐落 | 用途 | 面积（公顷） | 出让合同签订日期、划拨决定书核发日期或供地批文批准日期 | 约定/规定 开工时间 | 成交价款（万元） | 闲置原因 | 处置措施及进度 | 下步计划
1 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 贺州市八步区铺门镇扶隆村 | 工业用地 | 19.1256 | 2016-08-31 | 2017-03-03 | 3466 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
2 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 贺州市八步区铺门镇扶隆村 | 工业用地 | 18.9513 | 2016-08-31 | 2017-03-03 | 3435 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
3 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 贺州市八步区铺门镇扶隆村 | 工业用地 | 19.672 | 2016-08-31 | 2017-03-03 | 3565 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
4 | 广西贺州市灵贺投资开发有限公司 | 贺州市太白西路与灵凤路交汇处东南侧 | 其他商服用地 | 2.1509 | 2015-07-30 | 2016-10-30 | 4900 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
5 | 贺州市冶建投资有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村207国道东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.7134 | 2016-01-20 | 2017-04-20 | 6658 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
6 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区规划公园南二路北侧 | 文体娱乐用地 | 2.5079 | 2015-12-29 | 2017-03-29 | 1761 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
7 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇兴德村桂开公路南侧 | 公共设施用地 | 0.7603 | 2016-05-20 | 2017-08-06 | 71.7326 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年11月12日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
8 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市规划康乐路与西宝路交汇处西北侧A-01地块 | 其他商服用地 | 1.2284 | 2013-11-05 | 2017-10-30 | 2239 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
9 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市规划康乐路与西宝路交汇处西南侧A-02地块 | 其他商服用地 | 4.1851 | 2013-11-05 | 2017-10-30 | 7534 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
10 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市规划康乐路与西宝路交汇处东南侧A-03地块 | 其他商服用地 | 2.7582 | 2013-11-05 | 2015-02-05 | 4967 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
11 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市鞍山西路67号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.479 | 2013-10-30 | 2017-10-30 | 11186 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
12 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市桃源路与康乐路交汇处东南侧 | 其他商服用地 | 5.926 | 2013-10-30 | 2017-10-30 | 9660 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
13 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市东兴路与康乐路交汇处东南侧 | 其他商服用地 | 2.7937 | 2013-10-30 | 2017-10-30 | 4390 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
14 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-06地块 | 其他商服用地 | 6.8526 | 2013-10-30 | 2017-10-30 | 4180 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
15 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-08地块 | 其他商服用地 | 6.1924 | 2013-11-05 | 2017-10-30 | 3776 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
16 | 贺州市金泰实业有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇里宁村、英石村（光明大道与火车站站前路交汇处东北侧B-1地块） | 其他普通商品住房用地 | 3.784 | 2011-09-05 | 2017-10-30 | 3443.5 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
17 | 广西贺州市和发石材有限公司 | 贺州市平桂区金山路与平工东路交汇处东南侧 | 工业用地 | 0.9358 | 2017-05-26 | 2017-11-26 | 222 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设
18 | 广西贺州投资集团有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇公和村电子科技生态园内A-10-02-02地块 | 工业用地 | 3.186 | 2013-07-01 | 2017-10-30 | 383.5 | 政府原因 | 已采取延期开工方式处置，延期至2019年12月27日前开工 | 督促业主办理施工许可证，并开工建设