## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | “多测合一”信息系统建设 |  |  | 项目编码
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 100% | 10分 | 10
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─ | 171.9072万元 | 51.9072万元 | 51.9072万元
| 其他资金 | ─
项目概况 | 复制推广柳州“多测合一”经验，整合梳理各部门多项测绘项目，以自然资源、住房城乡建设、人防等行政审批所需全流程测绘事项为主线，为建设工程项目业主、测绘中介服务机构、行业主管部门提供中介服务事项委托、合同备案、测绘成果审核与成果汇交管理、成果共享应用、测绘作业过程管理、测绘成果融合更新等管理功能，改变全部现场申报的“跑马路模式”，到应用互联网 “走网路模式”，让群众少跑腿，数据多跑路
项目起始时间 | 2022-01-20 |  |  | 项目终止时间 | 2023-06-30
项目实施进度 | 目前已完成系统的开发任务，并开展试运行工作
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 1.完成系统开发；2.按合同约定支付30%的费用 |  |  | 已完成
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成系统开发 | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 部分完成 | 10 | 7 | 未验收
|  | 时效指标 （10分） | 2023年6月完成 | 2023年6月完成 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 179.7680万元 | 179.7680万元 | 179.7680万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 优化测绘流程，节省业主资金 | 优化测绘流程，节省业主资金 | 已完成 | 30 | 30
|  | 社会效益 指标 | 优化审批流程，提高审批效率 | 优化审批流程，提高审批效率 | 已完成
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 已完成
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度85%以上 | 85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 97
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。