附件3

《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》项目支出绩效自评报告

项目名称：《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价☑

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组☑    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局

2023年3月10日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 刘显杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18378401058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺政函〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ 3.其他项目类☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  | 计划：2021年12月 |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2023年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计： 个； 其中：市本级 个，县（区） 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《贺州市自然资源局贺州市发展和改革委员会关于印发贺州市国土空间专项规划编制目录（2021年第一批）的通知》（贺自然资〔2021〕99号）《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）》《中共贺州市委办公室 贺州市人民政府办公室关于印发《贺州市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（办发〔2019〕41 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）☑文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  | 到位时间 |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 99.6 |  | 29.8 |  |  |  |  | 29.92% |  |  | 2022.12.28 |  | 29.8 |  |  | 29.92% |  |  | 69.8 |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 99.6 |  | 29.8 |  |  |  |  | 29.92% |  |  | 2022.12.28 |  | 29.8 |  |  | 29.92% |  |  | 69.8 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | 1.预算变动 （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：刘显杯 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：钟梦思 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：罗思思 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景依据

合理开发利用城市地下空间，是优化城市空间结构和管理格局，增强地下空间之间以及地下空间与地面建设之间有机联系，促进地下空间与城市整体同步发展，缓解城市土地资源紧张的必要措施，对于推动城市由外延扩张式向内涵提升式转变，改善城市环境，建设宜居城市，提高城市综合承载能力具有重要意义。组织编制《贺州市地下空间专项规划（2021-2035年）》主要基于以下两个方面的考虑：

（1）统筹贺州市城市地下空间开发建设，补短板，优化功能布局，缓解贺州城市综合问题。

近年来，除了地下停车场之外，贺州市陆续开展了一系列地下空间的建设，例如贺州市中心城区道路地下人防工程(一期)项目、东融广场地下空间项目，为周边提供了商业、文化、休闲等综合功能。随着贺州市城市人口和空间需求的增加，对城市服务设施的服务能力提出了更高要求，也对城市地下空间的开发提出了越来越多的需求。组织编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》，可以对中心城区的地下空间开发进行统筹安排，在未来的城市开发建设中引导部分公共服务设施和市政公用设施在不影响使用的前提下入地、立体发展，依托大型交通枢纽和公共建筑适度发展地下商业、文化、体育等公共服务设施，发挥基础设施的公共服务效能、综合效益最大化的有效措施，有效提升城市环境形象，缓解贺州城市综合问题。

（2）响应国家对城市地下空间开发利用保护工作的总体要求，完善城市地上地下立体化开发保护的战略谋划。

党中央、国务院高度重视地下空间开发利用保护工作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等均提出统筹地上地下空间开发利用的总体要求。党的二十大报告指出“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”。地下空间是国家安全体系的重要组成部分，一方面地下人防工程作为国防工程的一部分，承担着战时保护民众安全的重要使命；另一方面，地下空间使用安全是公共安全管理的重要组成部分，与人民群众日常生活息息相关。

为支撑地下空间开发利用，近年来相关部门制定了一批法律法规、技术标准和政策文件。《城乡规划法》提出，城市地下空间的开发和利用，应与经济和技术发展水平相适应，遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则，充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要，并符合城市规划，履行规划审批手续，将地下空间规划纳入了城市规划范畴。2016年，住建部发布了《城市地下空间开发利用“十三五”规划》，提出“到2020年，不低于50%的城市完成地下空间开发利用规划编制和审批工作，补充完善城市重点地区控制性详细规划中涉及地下空间开发利用的内容。”“地方各级人民政府要切实加大投入力度，确保对城市地下空间规划制定、现状普查、综合管理信息系统建设等方面任务的资金投入。”

组织编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》充分响应了国家对城市地下空间开发利用保护工作的总体要求，可以有效指导中心城区地下空间与城市整体同步发展，优化贺州市城市空间格局。

2.项目内容

主要包括以下方面：

（1）规划总则。包括项目背景、规划意义、规划目的、规划依据、规划范围、规划期限等。

（2）基础研究。对贺州市中心城区的地下空间开发建设现状进行详细调查，包括地形条件、用地权属、现状建筑或构造物、配套设施、周边交通及市政设施等情况。

（3）资源评价及规模预测。根据基地地质条件、生态保护等条件进行综合分析，同时结合地上功能，确定重点片区地下空间开发潜力、功能需求、开发深度以及适宜的层数。预测中心城区各类地下空间建设的总量需求。

（4）地下空间功能布局、开发规模和强度。结合地上用地布局和城市设计所明确的空间结构，根据地上地下协调发展的原则，布局安排片区各地块地下空间的主导功能，确定地下公共活动空间及交通空间的结构。根据区域发展、片区规划的要求以及地下空间资源条件，明确地下空间开发规模和合理强度，确定地下空间涉及到的各类设施如地下停车、地下交通、地下公共服务等设施开发的总量。

（5）各类分项功能系统规划方案。结合城市设计，综合交通系统、地下公共服务设施、地下物流系统、地下商业、居住用地地下空间的开发控制、地下人防等各分项系统的布置方案，对地下各分项系统的平面布置、竖向布局等进行规划控制。同时与交通、市政、人防等专项的进一步对接，实现地下空间与各专项设施在平面及竖向上的合理布局。

（6）地下空间规划控制和引导。根据地下空间功能系统和规划地块的功能性质，明确中心城区各个片区地下空间开发利用与建设的控制和引导要求，包括地下空间开发利用的范围、规模、深度、功能等。

（7）规划实施保障措施。提出规划实施保障措施及相关政策建议。

3.资金用途及目的

用于支付编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》项目规划第一阶段编制费用，推进规划完成调研收资及初步成果编制工作。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年全年预算资金为99.60万元，均为财政资金，全年安排落实资金29.80万元，投入29.80万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。

2022年，项目实际支出资金29.80万元，预算执行率为29.92%，按进度支付，剩余69.80万元尚未支付。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

根据《贺州市自然资源局经费支出管理办法》（贺自然资〔2021〕124号文件执行。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

项目实施主体：项目组织编制单位为贺州市自然资源局，项目编制单位为华蓝设计（集团）有限公司。

项目实施计划包括已开展工作和下一步工作计划。

（1）已开展工作包括：

①2021年11月，《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》项目招标，华蓝设计（集团）有限公司中标。

②2021年11月-2021年12月，编制组开展前期研究，组织第一次内部交流，确定项目目标及工作组织框架。

③2022年1月-2022年4月，编制组组织第二次内部交流，确定成果框架，研讨项目重难点及规划思路。

④2022年4月，编制组赴贺州就《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》的规划初步设想和计划向贺州市自然资源局汇报交流，并在专项规划科相关领导带领下对中心城区主要地下空间项目进行访谈调研。

⑤2022年5月-9月，编制组编制初步成果，9月组织内部评审，提出项目完善意见。

⑥2022年9月-2022年12月，编制组织结合内审意见修改完善，形成初步成果。

（2）下阶段工作计划

①2023年3月底编制组与贺州市自然资源局组织初步成果交流，并商定下阶段工作推进计划。

②2023年3月底之前，初步成果征求部门意见。

③2023年4月底之前，补充调研收资，衔接《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，结合部门意见和补充资料完善规划成果，完成中期成果内部审查。

④2023年6月底之前，修改完善后的中期成果征求部门意见。

⑤2023年9月底之前，组织专家评审。

⑥2023年10月底之前，根据专家意见修改完善，项目公示。

⑦2023年11月底之前，完成公示，根据公示意见修改，提交报批成果。

⑧2023年12月底之前，项目批复后提交最终成果。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。

制定《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》已开展工作及下阶段工作计划》以及贺州市自然资源局关于《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021-2035年）》的编制工作方案。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

1.产出（满分50分，得44分）

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本四个方面，满分50分，得19分，得分率38%。

（1）数量指标（满分20分，得18分）

考察项目编制工作的完成率，目前已完成前期收资调研及规划编制初步成果。

（2）质量指标（满分10分，得8分）

考察项目是否通过专家评审，目前尚未开展专家评审工作。

（3）时效指标（满分10分，得8分）

考察项目完成率，目前已完成前期收资调研及规划编制初步成果。

（4）成本指标（满分10分，得10分）

考察项目的成本控制是否超过项目总预算，目前按照项目完成进度支付第一阶段编制费用29.80万元，未超预算。

（二）项目效益情况分析。对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。

项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面，满分30分，得11分，得分率36.67%。

1.经济效益（满分10分，得10分）

考察项目是否提出3项以上城区地下空间近期重点建设项目，项目初步成果文本“近期建设规划”章节及“图21近期建设规划图”中提出了近期地下空间重点建设项目，包括地下商业、地下公共停车场、地下综合管廊等项目，符合经济效益指标要求，目前为初步成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据。

2.社会效益（满分10分，得9分）

社会效益指标细分为考察项目是否提出1项提出能够缓解土地资源紧缺问题的地下空间开发利用措施；考察项目是否提出1项能够有效改善旧城区交通问题的地下交通建设措施；考察项目是否提出1项能够有效提升城市环境形象的设施入地措施。

项目初步成果文本“地下公共服务设施规划”“地下市政设施规划”“地下交通设施规划”等章节提出了地下公共服务设施、地下市政设施、地下停车场等设施的规划布局，将部分地面空间的功能布局在地下，可以有效缓解土地资源紧缺的问题；成果中“地下交通设施规划”章节提出了地下步行交通、地下停车场等设施的规划布局，可有效改善旧城区交通问题；成果提出了部分市政设施入地的初步方案，将部分邻避设施布局在地下空间，可以有效改善城市环境形象。以上规划内容符合经济效益指标要求，目前为初步成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据。

3.生态效益（满分5分，得5分）

生态效益指标细分为考察项目是否提出通过地下空间规划有效改善生态环境的措施；考察项目提出优化地下空间开发建设，减少地下空间开发建设对生态环境负面影响的措施。

项目初步成果文本中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地，对公园绿地提出控制性开发和适度开发地下空间的规划指引，以降低生态功能区块地面开发强度，改善生态环境；成果中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地，提出大型生态区块和绿色廊道空间的建设管控要求，减少地下空间开发对生态环境产生负面影响。以上规划内容符合生态效益指标要求，目前为初步成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据。

4.可持续影响（满分5分，得5分）

考察项目是否为城区控规编制和建设项目的地下空间开发提供规划支撑。项目初步成果文本 “地块开发设计指引”章节对中心城区八步老城片区、东融新城片区等十二个片区的地下空间开发建设提出了规划指引，为下阶段的详细规划和项目建设提供了规划支撑，符合可持续影响指标要求，目前为初步成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据。

（三）项目满意度指标分析

项目满意度指标主要考察项目的满意度是否不低于90%。项目未编制完成，尚未进行满意度调查等相关工作。待项目通过专家评审后将进行规划公示，征求市民意见。

（三）项目可持续性分析。

项目已完成初步成果编制，“地块开发设计指引”章节对中心城区八步老城片区、东融新城片区等十二个片区的地下空间开发建设提出了规划指引，为下阶段的详细规划和项目建设提供了规划支撑。项目编制过程中与在编的《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、各类专项规划及拟建项目保持衔接，可以持续为中心城区的地下空间建设项目提供规划意见，保障相应项目的用地需求，待项目评审通过后可作为指导建设的依据。

（四）项目绩效指标未完成原因分析。

项目正在编制过程中，目前已完成初步成果编制。下阶段将按照相关规划编制程序，征求部门意见，并组织专家评审及规划公示，结合各方面意见和材料进一步完善形成规划成果。

（五）评价结果和评价结论。

自评总分：83分

评价等级：优

总体结论：项目基本按照既定计划正常推进，下阶段需进一步征求各方面意见，以便于为贺州市未来中心城区地下空间的开发建设提供更具操作性和前瞻性的规划指引。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

1.严格按照制定的内部控制管理规定及预算绩效管理制度执行。

2.严格按照《中华人民共和国预算法》及贺州市财政局 2022 年本级部门预算通知的预算要求，编制部门预算、项目支出预算， 便于审核和评价的相应的项目支出绩效目标。

3.按照本年度市财政局下达的2022年部门预算通知的预算要求按时完成预算执行进度。在预算执行中，对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，资金严格按预算批准用途使用，并严格履行财政审批程序， 对项目款项拨付进行监督，专款专用。

4.及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度， 跟踪监控绩效目标运行情况。

5.针对绩效评价发现项目实施存在的管理问题，及时调整措施，保证项目规范实施，提高项目实施的效率和效果。

（二）存在问题及原因分析

地下空间开发利用的成本较高，且具有不可逆的特性，故而地下空间的开发一般需要较高的经济基础，也需要掌握较为详细的地质情况。当前贺州的经济增速较快，但经济总量仍低于全区平均水平，且建市时间较短，地下空间开发相关的各类数据资料较少，规划编制的难度较大。目前《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》尚未批复，后期因规划衔接、调整引发的修改工作存在不确定性，相关工作的开展可能会与预期不符。

（三）意见建议。

为切实提高工作质量与工作效率， 未来我局将加强与上级部门的对接与协调，尽可能提高预算资金的实际使用效果。

四、其他需要说明的问题

（无）