## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》 |  |  | 项目编码 | GH2020213
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 专项规划
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 99.6 | 99.6 | 29.8 | 29.92% | 10分 | 3
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 随着城镇化的加快和社会经济快速增长, 贺州市城市建设用地日趋紧张,交通拥堵、停车不足、城市“蜘蛛网”等问题日渐凸显。为优化城市空间布局，疏导城市交通，提高土地利用率，根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，特编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》。
项目起始时间 | 2021-10-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-01
项目实施进度 | 2023年9月30日之前组织中期成果专家评审。2023年10月31日前，提交局务会及贺州市自然资源审查会审查。2023年11月30日之前，完成规划公示。2023年12月31日之前，项目批复并提交最终成果。
中期绩效目标 | 2022年5月30日前完成前期调研工作，2022年12月31日前完成专项规划初步成果编制。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 2023年12月前投入69.72万元元完成《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》编制成果，规划提出城区地下空间近期重点建设项目3项，从用地开发、交通组织、城市形象、生态环境保护等方面提出地下空间开发建设的增益措施，为城区控规编制和建设项目的地下空间开发提供规划支撑。 |  |  | 2022年5月30日前完成前期调研工作，2022年12月31日前完成专项规划初步成果编制。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 规划编制工作完成率 | 100% | 30% | 20 | 6 | 完成初步成果，2023年完成最终成果
|  | 质量指标 （10分） | 专家评审通过率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 尚未开展专家评审，2023年推进成果完善和专家评审工作
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成率 | 100% | 30% | 10 | 3 | 完成初步成果，2023年完成最终成果
|  | 成本指标 （10分） | 成本控制 | 不超过项目总预算 | 29.92% | 10 | 10 | 完成初步成果，按进度支付规划编制费用
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（10分） | 提出城区地下空间近期重点建设项目 | 3项 | 3 | 10 | 3 | 阶段成果“近期建设规划”章节及近期建设规划图中提出了近期地下空间重点建设项目，包括地下商业、地下公共停车场、地下综合管廊。仅为阶段成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据 | 11
|  | 社会效益 指标（10分） | 提出能够缓解土地资源紧缺问题的地下空间开发利用措施 | 1项 | 2 | 4 | 2 | 阶段成果中“地下公共服务设施规划”“地下市政设施规划”“地下交通设施规划”等章节提出了地下公共服务设施、地下市政设施、地下停车场等设施的规划布局，将部分地面空间的功能布局在地下，可以有效缓解土地资源紧缺的问题。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
|  |  | 提出能够有效改善旧城区交通问题的地下交通建设措施 | 1项 | 1 | 3 | 1 | 阶段成果中“地下交通设施规划”章节提出了地下步行交通、地下停车场等设施的规划布局，可有效改善旧城区交通问题。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
|  |  | 提出能够有效提升城市环境形象的设施入地措施 | 1项 | 1 | 3 | 1 | 阶段成果提出了部分市政设施入地的初步方案，将部分邻避设施布局在地下空间，可以有效改善城市环境形象。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
|  | 生态效益 指标（5分） | 提出通过地下空间规划有效改善生态环境的措施 | 1项 | 1 | 2.5 | 1 | 阶段成果中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地，对公园绿地提出控制性开发和适度开发地下空间的规划指引，以降低生态功能区块地面开发强度，改善生态环境。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
|  |  | 提出优化地下空间开发建设，减少地下空间开发建设对生态环境负面影响的措施 | 1项 | 1 | 2.5 | 1 | 阶段成果中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地，提出大型生态区块和绿色廊道空间的建设管控要求，减少地下空间开发对生态环境产生负面影响。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
|  | 可持续影响 指标（5分） | 为城区控规编制和建设项目的地下空间开发提供规划支撑 | 长期 | 2 | 5 | 2 | 阶段成果“地块开发设计指引”章节对中心城区八步老城片区、东融新城片区等十二个片区的地下空间开发建设提出了规划指引，为下阶段的详细规划和项目建设提供了规划支撑。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 |  | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目未编制完成，尚未进行满意度调查等相关工作。项目通过专家评审后将进行规划公示，征求市民意见。
总分 | [5 empty] | 90 | 30
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。