## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 《贺州市中心城区绿线划定专项规划》 |  |  | 项目编码 | HZZFCG2017服字164号
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 19.35 | 19.35 | 0 | 0 | 10分 | 0
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 为完善城乡规划体系，落实贺州市城市总体规划，按照《城市绿线管理办法》和《贺州市创建国家园林城市领导小组关于印发贺州市创建国家园林城市领导小组机构设置及工作职责》（贺创园发〔2022〕1号）中自然资源局工作职责要求，特开展贺州市中心城区绿线划定专线规划。本规划期限到2035年，范围分规划区范围和中心城区两个层次，与《贺州市空间规划（2016-2030年）》一致。内容按照《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)要求，划定规划区建设用地内绿线（含现状绿线、规划绿线）和规划区非建设用地绿线（生态控制线）划定两大部分内容。
项目起始时间 | 2017.9 |  |  | 项目终止时间 | 2023.12
项目实施进度 | 项目于2019年6月17日通过专家评审，并提交报批稿。由于2019年贺州市启动国土空间规划编制工作，暂停。2023年贺州市国土空间总体规划已通过专家评审，此项目正在同步修改中。
中期绩效目标 | 完成合同中约定的中期工作任务，主要指标满足贺州市参评国家园林城市标准。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 与贺州市国土空间总体规划同步完成编制，划定完成中心城区绿线，并有绿线明确坐标，提交矢量成果。 |  |  | 《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》于2023年3月7日通过专家评审，目前此项目正根据此评审稿成果同步修改。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 规划成果包含文本、图纸和附件，说明书收入附件 | 各6套正式装订本，电子光盘1份。 | 2019年6月17日通过专家评审，并于同年6月按照此要求提交报批稿。2022年同步与国土空间总体规划修改。 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术要求，并满足贺州市申报国家园林城市要求 | 远期中心城区公园绿地面积达到1682.33公顷，人均公园绿地面积达到15.43平方米。高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。 | 现状公园绿地面积已达到16.37平方米。 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成贺州市中心城区绿线划定专项规划，提交政府审批。 | 待贺州市国土空间总体规划2020-2035年）》批复后三个月内完成成果。 | 规划成果于2019年6月提交专家评审后修改完善稿，并提交报批稿。目前仍在同步修改中。 | 10 | 8 | 难以完成，主要原因受贺州市国土空间总体规划编制进度影响。
|  | 成本指标 （10分） | 规划调研、资料收集、专家评审、成果装订等 | 由乙方自行控制 | 控制在合同约定范围内 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 建设一批公园、专类公园、社区公园和游园，繁荣的餐饮、旅游业、商业服务业等行业，并提升公园周边土地价值。 | 共建设爱莲湖公园等15个综合公园、园博园等7个专类公园为主、65个社区公园与171个游园。 | 已完成各类公园绿地绿线划定，但需根据市国土空间总体规划修改。 | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 美化市容市貌，建设美丽宜居贺州，提高人民生活质量。 | 达到广西宜居城市建设目标 | 结合创建国家园林城市项目清单实行。 | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 构筑城乡一体的绿地系统，提升生物多样性植树，改善贺州市区生态环境。 | 划定生态控制线48286公顷、中心城区公园绿地绿线1682.33公顷、防护绿地绿线291.67公顷。 | 已完成阶段绿线划定，但需根据市国土空间总体规划修改。 | 8 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 为贺州市创建国家园林城市提供基础，促进城市园林绿化水平迈上新台阶，最终实现贺州“山水园林长寿城”的建设目标。 | 规划人均公园绿地面积达到15.43平方米，高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。城区外围形成以姑婆山、大桂山、马尾河、贺江等山体和水系组的“青山环绕，蓝脉绿网，多园均布”生态空间，中心城区形成以湖泊、河流、城市道路、社区公园组成的“一环锁锦绣、六廊通万象、翠链分两岸、众园嵌古城”的绿地空间布局。 | 已完成阶段绿线划定，但需结合市国土空间总体规划修改。 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 10 | 8 | 该专项规划由于需与贺州市国土空间规划成果进行衔接，未编制完成，仅有中期成果
总分 | [5 empty] | 100 | 96
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。