附件3

《贺州市中心城区绿线划定专项规划》项目支出绩效自评报告

项目名称：《贺州市中心城区绿线划定专项规划》

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价☑

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组☑    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局

2023年3月10日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 《贺州市中心城区绿线划定专项规划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 刘显杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18375401058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺政函〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ 3.其他项目类☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  | 计划：2017年9月 |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2023年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计： 个； 其中：市本级 个，县（区） 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《贺州市自然资源局贺州市发展和改革委员会关于印发贺州市国土空间专项规划编制目录（2021年第一批）的通知》（贺自然资〔2021〕99号）《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）》《中共贺州市委办公室 贺州市人民政府办公室关于印发《贺州市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（办发〔2019〕41 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）☑_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  | 到位时间 |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 45.15 |  |  |  |  |  |  | 19.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | —— |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  | 45.15 |  |  |  |  |  |  | 19.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | —— |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | 1.预算变动 （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：刘显杯 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：钟梦思 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：罗思思 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局专项规划科科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景依据

2015年12月20日，中央城市工作会议在北京召开，要求“统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性”，“城市建设要以自然为美，把好山好水好风光融入城市。要大力开展生态修复，让城市再现绿水青山，要控制城市开发强度，划定水体保护线、绿地系统线、基础设施建设控制线、历史文化保护线、永久基本农田和生态保护线”。

2016年，为进一步落实中央城市工作会议精神，广西壮族自治区召开了城市工作会议，会议同时颁布实施了《关于开展“美丽广西 宜居城市”建设活动的实施意见》。要求到2020年，全区所有城市的宜居指数均应达到60以上，20%的城市宜居指数达到80分以上。根据2018年度“美丽广西•宜居城市”建设评价初步结果来看，贺州市城市宜居指数49.34，排在14个地级市11位，排名较后。对此，也需通过编制绿地系统规划、绿线划定等相关规划，提高指数，最终实现贺州市宜居城市的建设目标。

2014年国家发改委、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部将贺州市列为“多规合一”试点市，贺州未来将建设成为粤港澳大湾区美丽后花园，广西东融先行示范区，最终实现贺州“山水园林长寿城”的建设目标。

2.项目内容

以《城市绿线划定技术规范》为依据，结合贺州市绿地现状基础数据，落实总体规划等上位规划要求，协调环保、国土、林业、园林等相关部门规划，并借鉴其它地区先进经验做法，进行编制。在城市规划区内分别划定建设用地内的城市绿线和建设用地外生态控制线。其中，城市绿线由现状绿线与规划绿线两部分组成，依据城市绿地现状，结合已批复总体规划和各片区控制性详细规划，划定绿线的具体边界，确定绿线类型与功能，并制定管理措施；生态控制线划定依据生态资源现状，按照技术规范分四类区域进行划定，衔接生态、林业、环保、国土等相关规划，定名单、定类型、定性质，不定位，并实施弹性管理，分两级管控，分别制定管控措施。在完成以上两大区域的绿线划定工作后，最后制定分期项目计划和绿线管理措施。

3.资金用途及目的

用于《贺州市城市绿线专项规划》编制所需设计费用。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年全年预算资金为19.35万元，均为财政资金，未支出。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。

2022年全年预算资金为19.35万元，均为财政资金，由于受《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》影响，未能在2022年完成编制，故未支出。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

根据《贺州市自然资源局经费支出管理办法》（贺自然资〔2021〕124号文件执行。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

2018年12月4日,项目中标。

2018年12月11日-13日，项目组对贺州规划区内生态资源和绿地现状建设情况进行调研。

2018年12月15日-30日，搜集整理，完成初步方案，但缺乏部门资料及控制性详细规划。

2019年2月2日、2019年2月21日、2019年2月24日与贺州市规划局签订涉密规划数据使用协议，分三次将数据光盘提供完整

2019年2月25日-3月18日，完成初步方案，发至贺州市规划局。

2019年3月18日-3月24日，进一步对成果进行校审、完善，形成征求意见稿。

2019年5月14日，收到部门反馈意见。

2019年6月，根据意见完成修改。

2019年6月17日通过专家评审，并提交报批稿。

由于2019年贺州市启动国土空间规划编制工作，暂停本项目审批工作，现贺州市国土空间规划三区三线已审批通过，项目根据国土空间规划成果修改后继续审批工作。

2.项目管理情况

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

1.产出（满分50分，得48分）

（1）数量指标（满分20分，得20分）

指标内容为“规划成果包含文本、图纸和附件，说明书收入附件”，要求提供各6套正式装订本，电子光盘1份。

目前该项目2019年6月17日通过专家评审，并于同年6月按照此要求提交报批稿，纸质成果与电子成果均按照此要求提供，得分满分。

（2）质量指标（满分10分，得10分）

指标内容为“符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术要求，并满足贺州市申报国家园林城市要求”，目前此项目划定远期2035年中心城区公园绿地面积达到1682.33公顷，人均公园绿地面积达到15.43平方米。高于国家园林城市要求的人均12平方米要求，划定方法、成果内容复符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术标准要求，得分满分。

（3）时效指标（满分10分，得8分）

要求2019年3月1日之完成项目成果，提交审批。但由于2019年国务院启动了国土空间规划工作，受此项目进度影响，需同步修改，导致并未按时提交审批。待国土空间规划完成后，再重新修改完成报批。存在一定偏离，得分8分。

- 成本指标（满分10分，得10分）

- 项目成本包括规划调研、资料收集、专家评审、成果装订等，目前均有乙方自行控制，在约定范围内，得分满分。

（二）项目效益情况分析。

1.效果（满分30分，得30分）

（1）经济效益

体现在建设一批公园、专类公园、社区公园和游园，繁荣的餐饮、旅游业、商业服务业等行业，并提升公园周边土地价值。本项目共规划爱莲湖公园等15个综合公园、园博园等7个专类公园为主、65个社区公园与171个游园，并完成其绿线划定工作，为各类公园、专类公园、社区公园和游园建设打下基础，得分满分。

- 社会效益

美化市容市貌，建设美丽宜居贺州，提高人民生活质量。此项目按照广西宜居城市建设目标、申报国家园林城市目标要求进行规划，实施项目清单管理，极大改善了贺州市人居环境，得分满分。

- 生态效益

构筑城乡一体的绿地系统，提升生物多样性植树，改善贺州市区生态环境。该项目划定生态控制线48286公顷、中心城区公园绿地绿线1682.33公顷、防护绿地绿线291.67公顷，正在结合国土空间总体规划进行同步修改。项目对中心城区外围各类自然生态环境进行了详细的识别，并划定生态控制线，提出了管控要求，实现了良好的生态效益，得分满分。

- 可持续效益

为贺州市创建国家园林城市提供基础，促进城市园林绿化水平迈上新台阶，最终实现贺州“山水园林长寿城”的建设目标。该项目规划人均公园绿地面积达到15.43平方米，高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。城区外围形成以姑婆山、大桂山、马尾河、贺江等山体和水系组的“青山环绕，蓝脉绿网，多园均布”生态空间，中心城区形成以湖泊、河流、城市道路、社区公园组成的“一环锁锦绣、六廊通万象、翠链分两岸、众园嵌古城”的绿地空间布局。设置了一批公园，划定城市外围的生态控制线，提升了城区公园周边土地价值，实现了经济、社会、生态效益的全面提升，实现了城市可持续发展目标，得分满分。

（三）项目可持续性分析。主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、营运管理、未来预期收入、政府支持、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。

项目规划人均公园绿地面积达到15.43平方米，高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。城区外围形成以姑婆山、大桂山、马尾河、贺江等山体和水系组的“青山环绕，蓝脉绿网，多园均布”生态空间，中心城区形成以湖泊、河流、城市道路、社区公园组成的“一环锁锦绣、六廊通万象、翠链分两岸、众园嵌古城”的绿地空间布局。

为贺州市创建国家园林城市提供基础，促进城市园林绿化水平迈上新台阶，最终实现贺州“山水园林长寿城”的建设目标。

- 项目绩效指标未完成原因分析。

主要为项目进度失分，受贺州市启动国土空间规划编制工作，此项目作为其下层次专项规划，需同步更新修改。

- 评价结果和评价结论。

本项目自评总分90分，评价等级为优良。

该项目按照国家法律法规和行业规范要求进行编制，落实了上层次规划要求，贯彻了国务院和自治区人民政府城市工作会议精神，对改善贺州市中心城区人居环境、实现城市可持续发展、提升城市规划管理工作水平具有重要作用，项目成果内容、质量得到业内专家认可，项目实施达到预期效果。下一步要和国土空间规划工作衔接，加快修改，及时上报批复。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

项目结合上海市、广州市、北海市等地区划定城市绿线的经验做法，依据《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）,对贺州市城市总体规划中划定的各类绿地绿线进行划定，落实了总体规划要求的绿线刚性要求，建立了绿地台账，实现了绿地的精细化、信息化管理。主要经验和做法有：

- 更新规范、统筹协调，确保规划时效性和可操作性。

项目编制之初，各类绿地划定的直接依据为2016年编制的《贺州市绿地系统专项规划》，其使用的规范为《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）、《城市用地分类与规划建设标准》（GBJ137-90）,目前这两规范已经分别更新为2017年版和2011年版，用地分类、绿地划定方法均有很大的变化，且经过多年的实施，贺州市总体规划和此绿地系统专项规划划定的各类绿地，在各片区控制性详细规划中均有大量边界、面积、位置的调整。为确保本项目时效性，本项目依据最新规范，更新绿地系统绿地规划内容，并将各片区最新批复的控制性详细规划进行拼接，并补充城市规划区内控规范围外各类生产防护绿地、高压走廊、郊野公园、生态隔离带等统一纳入，对重叠图斑、交叉图斑进行修正，解决了规划不协调、使用规范不一致问题。

- 刚性和弹性相结合

对不同性质的绿地的管控要求，采取不同的划定方式，确保刚性和弹性管控相结合，提供管理弹性。对现状和规划绿地、大型和中小型绿地差异对待。现状绿地重在定界限范围，规划绿地重在定规模区位；大型绿地重在定界限范围，社区公园和街头绿地重在定规模区位；对绿地规模、布局、形态进行刚性控制，定位定规模定边界，对绿地的规划涉及的设施配置进行弹性引导，定点顶性质，不定边界。

- 建立绿地台账，为下一步绿地管理监督提供基础支撑

本项目成果中，对每块绿地均按照“片区名称-绿地性质-率编号”进行编号，录入地址位置、面积等要素，形成统一规范的台账清单。并建立数据库，纳入国土空间规划一张蓝图中，为实现绿线的监测与分析、监管、评价打下基础。

- 存在问题及原因分析

项目编制时间久，恰逢规划机构改革和国土空间规划体系建立，法律、规范、规划更新快，且受国土空间规划影响，仍存在一些难以解决的问题。主要表现在：

- 绿线划定技术标准亟需随国土空间规划体系更新。

项目依据的技术标准为《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）、《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)，但自2019年国家建立国土空间规划体系以来，上位要求及整个规划体系均发生巨大变化，原两个标准已经不能适应新规划体系，亟需对矛盾、不协调条款进行更新。以《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)为例，要求绿线划定的生态控制线在城市规划区范围内划定，但在新的国土规划体系内，已经取消城市规划区概念，应在中心城区范围内划定，但此规范并未明确，存在生态控制线划定范围无直接依据的情形。

- 自然资源部门对现状绿地的认定存在偏差

自然资源部门对现状绿地的认定源于三调基础数据，但三调数据对各类绿地，尤其市城区内的公园绿地、防护绿地存在偏差，存在将绿地调查为林地、园地、建设用地、道路用地等情况，导致现状绿地统计偏少，需要进行再次调查、举证、纠偏等二次整理工作，工作量较大。且目前对于城市边缘区的郊野公园等，尚不能通过自然资源第三次土地调查数据或国土空间总体规划，将具备城市公园功能的郊野公园由非建设用地统计为建设用地中的公园绿地。

- 意见建议。

- 现有绿线划定标准以规划建设用地范围内为依据，建议按照国土空间规划体系编制方式，以城镇开发边界为规划建设用地内绿线划定范围，开展下一步绿线划定更新工作；

- 建议暂缓生态控制线的划定，此阶段以城市开发边界内的绿线划定为主要工作，不再划定生态控制线。理由：绿线划定标准亟需修改，目前对生态控制线的划定内容、划定方法以及存在价值，在2019年至后，行业内存在较大争议，且与自然资源部2019年正式印发实施的《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》中的“生态控制区”存在冲突，难以解决此问题。待相关政策要求、行业规范明确后再做决定。

- 其他需要说明的问题

- 无。