附件3

贺州市本级2020年度国土变更调查项目(广西土地变更调查与遥感监测工作补助市县经费)支出绩效自评报告

项目名称：贺州市本级2020年度国土变更调查(广西土地变更调查与遥感监测工作补助市县经费)

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市自然资源测绘地理信息规划院、广西壮族自治区自然资源调查监测院

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月1日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 贺州市本级2020年度国土变更调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 郑宗林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18176792599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺财教函〔2022〕179号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购√ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2021 年 1 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： 2021 年 3 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计： 个； 其中：市本级 个，县（区） 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资发〔2020〕56号）、《广西2020年度国土变更调查实施方案》（桂自然资办〔2021〕16号）、广西壮族自治区财政厅关于提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费的通知（桂整合〔2019〕73号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目√□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.87万 |  | 25.87万 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 贺财教函〔2022〕179号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目 |  |  |  |  |  |  | 15.87 |  |  |  |  | 15.87 |  |  |  |  |  |  | 贺财教函〔2022〕179号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | 0（个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 2021.8.20 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | 广西自然资源厅自然资源调查监测处 |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：陶 静 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源调查监测和权益科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李晓晗 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源调查监测和权益科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：江懋才 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源调查监测和权益科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

根据《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资发〔2020〕56号）、《广西2020年度国土变更调查实施方案》（以下简称《实施方案》）（桂自然资办〔2021〕16号）文的要求，在第三次国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查举证，更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况，形成市本级年度国土变更调查成果。

- 项目内容

在第三次国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查举证，更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况，形成市本级年度国土变更调查成果。

- 资金用途及目的

- 通过县级实地调查举证，更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况，形成市本级年度国土变更调查成果。

（二）项目资金管理使用情况

该项目调整预算安排25.87万元，全年执行数25.87万元，预算执行率100%。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况：通过开展公开招投标，确定由贺州市自然资源测绘地理信息规划院、广西壮族自治区自然资源调查监测院组成的联合体为本项目的实施主体，按照《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资发〔2020〕56号）、《广西2020年度国土变更调查实施方案》（以下简称《实施方案》）（桂自然资办〔2021〕16号）文的要求，在第三次国土调查统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查举证，更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况，形成市本级年度国土变更调查成果。

2.项目管理情况：在国家、自治区2020年度国土变更调查实施方案的基础上，制定我市的国土变更调查实施方案，按照方案确定的工作内容及时间推进工作开展。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。贺州市本级2020年度国土变更调查工作成果已按国家规定时间上报至自治区自然资源厅，并已通过国家级的内业核查和数据库质量检查。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （二）项目效益情况分析。该项目实施后，可掌握2020年度市本级永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林等变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩、增存挂钩等项目的实施状况，国土空间规划的实施状况等情况，并形成2020年度市本级国土变更调查报告。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （三）项目可持续性分析。主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、营运管理、未来预期收入、政府支持、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

（五）评价结果和评价结论。自评总分100分，评价等级为一级。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

（二）存在问题及原因分析

（三）意见建议。

四、其他需要说明的问题