## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 矿业权实地核查、绿色矿山验收评估 |  |  | 项目编码 | 451100220430300004087
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目 主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 技术服务类
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 0.11 | 10分 | 9
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
|  | 本级 | 12 | 12 | 1.34
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 自治区国土资源厅办公室《关于实施矿业权人勘查开采信息公示制度的通知》（桂国土资办〔2016〕538号、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区绿色矿山建设管理办法〉的通知》(桂自然资规〔2019〕5号)、《贺州市绿色矿山建设管理实施办法（试行）》（贺自然资规〔2O20〕2号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅[2021]4号。实地核查矿业权勘查开采信息公示实地核查专家劳务费（人民币）：每人每天伍佰元整（税后）。 绿色矿山评审专家劳务费（人民币）：组长：捌佰元整（税后），其他专家成员：陆佰元整（税后）。
项目起始时间 | 202201 |  |  | 项目终止时间 | 202212
项目实施进度 | 全年需实地核查矿业权约80个，核查天数约70天；绿色矿山评估验收10个。支付租赁交通工具、专家劳务费。
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 实地核查矿业权约80个，核查天数约70天；绿色矿山评估验收10个。支付租赁交通工具、专家劳务费。 |  |  | 实地核查矿业权77个，核查天数约59天；绿色矿山评估验收8个。支付租赁交通工具、专家劳务费。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标：矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收。 （50分） | 数量指标 （20分） | 产出数量 | 120000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 77个、1.支付交通工具费41300元。2.支付专家劳务费70476.2元（税前）。两项合计111776.2元
|  |  | 产出数量 | 120000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 绿色矿山评估验收8个.支付专家劳务费16366.67元（税前）
|  | 质量指标 （10分） | 产出质量 | 通过 | 通过 | 10 | 10 | 通过
……
|  | 时效指标 （10分） | 产出时效 | 2022年12月31日 | 完成 | 10 | 10 | 完成
……
|  | 成本指标 （10分） | 产出成本 | 不超过12万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 实地核查矿业权需支付租赁交通工具费700元/天/辆，专家劳务费500元/人/天（税后）；
|  |  | 产出成本 | 不超过12万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 绿色矿山评估验收专家劳务费。2000元/个（税后）
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 120000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 保护矿山企业创造社会财富，增加工业产值和增加企业税收。
……
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 120000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 保护国家矿产资源，促进矿产资源开发合法合规。促进企业正常规范开采生产，就地安排返乡农民工，促乡村振兴。
……
|  | 生态效益 指标 | 可持续影响 | 360000 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 矿山企业开采的生态修复工作进一步得到加强，绿色生态理念得到落实。
……
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 360000 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 掌握矿山连续生产的实际情况。
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 直接受益全体满意度 | 85%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 矿山企业、评审专家满意
总分
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。