## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 矿山资源储量报告评审 |  |  | 项目编码 | 451100220430300004086
项目实施单位 | 中国冶金地质总局广西地质勘查院 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 技术服务类
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 42.5 | 10分 | 9
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
|  | 本级 | 40 | 40 | 17
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 依据《关于进一步完善固体矿产矿山储量动态监督管理工作的通知》（桂自然资规〔2019〕3号）、《广西壮族自治区自然资源厅矿产资源储量评审备案工作细则》（桂自然资办〔2020〕347号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强矿产资源储量评审备案管理有关事项的通知》（桂自然资规〔2020〕6号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅[2021]4号）、2021年6月24日我局与中国冶金地质总局广西地质勘查院签订的《贺州市矿产资源储量评审机构政府采购合同书》。 (一)评审工作费用。《方案》、《报告》评审工作费（人民币）：每个项目伍仟元整。 (二)评审专家劳务费（人民币）：组长：捌佰元整（税后），其他专家成员：陆佰元整（税后）。
项目起始时间 | 202201 |  |  | 项目终止时间 | 202212
项目实施进度 | 2022年第四季度每月安排20个矿山储量年报评审。矿山资源储量核实报告评审(10个)
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 矿山储量年报评审（60个）、矿山资源储量核实报告评审(10个) |  |  | 矿山储量年报评审（42个）评审费：18万元、矿山资源储量核实报告评审(2个)评审费：1万元；专家费共：7.36万元
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 评审矿山年报60个矿山资源储量核实报告评审(10个)。产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 产出数量 | 560000 | 560000 | 20 |  | 42个、2个
|  |  | 金额 |  |  |  |  | 26.36
|  | 质量指标 （10分） | 产出质量 | 560000 | 560000 | 10 |  | 通过
……
|  | 时效指标 （10分） | 产出时效 | 2023年12月底前完成 | 达成预期指标 | 10 |  | 完成
……
|  | 成本指标 （10分） | 产出成本 | 不超过56万 | 达成预期指标 | 10 |  | 评审工作费：每个报告5000元。 评审专家劳务费：组长：800元（税后），其他专家成员：600（税后）
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 560000 | 560000 | 10 |  | 得出矿山当年动用资源量和开采量
……
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 1680000 | 1680000 | 10 |  | 确保矿山动用资源量和开采量统计的准确性真实性
……
|  | 生态效益 指标 | 可持续影响 | 1680000 | 1680000 | 5 |  | 可根据矿山企业的开采情况做好生态修复工作
……
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 560000 | 560000 | 5 |  | 掌握矿山连续生产的实际情况
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 直接受益全体满意度 | 85%以上 | 达成预期指标 | 10
总分
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。