附件3

矿产资源储量报告评审项目支出

绩效自评报告

项目名称：矿产资源储量报告评审

主管部门：贺州市自然资源局矿保科

实施单位：中国冶金地质总局广西地质勘查院

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年02月23日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 矿产资源储量报告评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 李修专 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0774-5685906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划： 2022 年 01 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：60个； 其中：市本级60个，县（区）0个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 依据《关于进一步完善固体矿产矿山储量动态监督管理工作的通知》（桂自然资规〔2019〕3号）、《广西壮族自治区自然资源厅矿产资源储量评审备案工作细则》（桂自然资办〔2020〕347号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强矿产资源储量评审备案管理有关事项的通知》（桂自然资规〔2020〕6号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅[2021]4号）、2021年6月24日我局与中国冶金地质总局广西地质勘查院签订的《贺州市矿产资源储量评审机构政府采购合同书》、《贺州市矿产资源储量评审管理实施细则（2022年修订版）（贺自然资规〔2022〕4号）。 (一)评审工作费用。《方案》、《报告》评审工作费（人民币）：每个项目伍仟元整。 (二)评审专家劳务费（人民币）：组长：捌佰元整（税后），其他专家成员：陆佰元整（税后）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 26.36 |  |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 2022年 |  |  | 26.36 |  |  | 0.66 |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 平桂黄田安山村采石场等7个矿山2021年度储量年报评审费 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 高乐大理石矿等8个矿山2021年度储量年报评审费 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 平桂石羊山A3大理石矿等6个矿山2021年度储量年报评审费 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 平桂望高西边寨石场矿等7个矿山2021年度储量年报评审费 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 平桂水井山大理石矿等3个矿山2021年度储量年报评审费 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李修专 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：矿业资源保护监督科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：陈坚 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：矿业资源保护监督科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：唐子君 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：矿业资源保护监督科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

依据《关于进一步完善固体矿产矿山储量动态监督管理工作的通知》（桂自然资规〔2019〕3号）、《广西壮族自治区自然资源厅矿产资源储量评审备案工作细则》（桂自然资办〔2020〕347号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强矿产资源储量评审备案管理有关事项的通知》（桂自然资规〔2020〕6号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅[2021]4号）、2021年6月24日我局与中国冶金地质总局广西地质勘查院签订的《贺州市矿产资源储量评审机构政府采购合同书》、《贺州市矿产资源储量评审管理实施细则（2022年修订版）（贺自然资规〔2022〕4号）要求，我局对我市矿山企业提交的《矿山储量年报》、矿山资源储量核实报告进行评审。计划用财政资金开展60个《矿山储量年报》、10个矿山资源储量核实报告进行评审工作。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金：该项目年初预算安排40万元，调整后预算安排40万元，全年执行数17万元。

2.项目资金：该项目2022年支付8笔，主要支付高乐大理石矿等8个矿山2021年度储量年报评审费项目，预算执行率42.5%。无结余或超支情况。

（三）项目组织管理情况

该项目实施主体为市自然资源局，根据评审结果支付项目进度款。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- 全年完成42个矿山储量年报评审。2个矿山资源储量核实报告评审。评审报告通过验收。评审工作费共计支付17万元：每个报告5000元。评审专家劳务费：组长：800元（税后），其他专家成员：600（税后）。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （1） （满分30分，得30分）

- 得出矿山当年动用资源量和开采量的经济效益达到，确保矿山动用资源量和开采量统计的准确性真实性的社会效益达到，可根据矿山企业的开采情况做好生态修复工作的生态效益也达到。

- 项目可持续性分析。项目完成后对掌握矿山连续生产的实际情况的可持续影响目的也达到。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

（五）评价结果和评价结论。自评总分94.25分，评价等级为一等。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在问题及原因分析

项目资金绩效评价仍存在改进的空间。

（三）意见建议。

建议从政府层面宣传绩效项目评价，形成自上而下重视项目评价的理念和责任追究制度,简化一些内容或表格，减轻一些该项工作的工作量。

四、其他需要说明的问题