## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 耕作层剥离费 |  |  | 项目编码 | 451100210430300004053
项目实施单位 |  |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 806.9 | 403.45 | 390.7579 | 96.7% | 10分 | 10分
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
|  | 本级 | 806.9 | 403.45 | 390.7579
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 为落实最严格耕地保护政策，根据《贺州市自然资源局 贺州市财政局 贺州市农业农村局关于印发贺州市本级建设占用耕地耕作层土壤剥离利用暂行办法的通知》（贺自然资规〔2020〕3号）规定，对市本级范围内建设占用耕地耕作层土壤进行剥离利用。
项目起始时间 | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-31
项目实施进度 | 共支付6个建设项目的耕作层剥离费。
中期绩效目标 | 已供地块及列入供地计划地块完成耕作层土壤剥离工程，其他已征收地块完成部分剥离方案的编制。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 提交初稿，完成专家评审，支付进度款 |  |  | 按时提交初稿，并通过专家评审
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 剥离面积 | 600亩 | 超过600亩 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 （10分） | 剥离运输耕作层 | 实现供地即开工 | 按要求完成 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成剥离运输 | 用地业主开工前完成剥离运输 | 按要求完成 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 （10分） | 剥离费及方案编制费 | 403万元 | 694.9161万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1
……
|  | 社会效益 指标 | 优化营商环境 | 实现供地即开工 | 达到预期效果 | 30 | 30
……
生态效益 指标
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用地业主评价 | 用地业主投诉率低于10% | 达到要求 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。