## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 自治区矿山地质环境恢复治理项目 |  |  | 项目编码 | 451100213030300004216
项目实施单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 109 | 60 | 50 | 83.33% | 10分 | 10分
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 109 | 60 | 50
本级
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 《广西壮族自治区自然资源厅关于下达2022年自治区自然资源事业发展专项资金预算的通知》（桂财资环〔2022〕4号）下达我市109万元用于自治区矿山地质环境恢复治理项目，根据桂自然资规〔2022〕2号广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西壮族自治区废弃矿山生态修复管理办法》的通知要求，市县人民政府对本行政区域内的废弃矿山生态修复负总责，应当加强组织领导，协调各部门共同推进，激励市场主体参与，加快废弃矿山生态修复。
项目起始时间 | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-31
项目实施进度 | 完成《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》的编制工作
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 提交《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》送审稿，并通过专家评审 |  |  | 编制单位按要求提交《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》送审稿，并通过专家评审
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1 | 按要求提交实施方案文本、图集、绩效目标表、概算书材料1式8份 | 按要求提交成果材料 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 （10分） | 指标1 | 实施方案通过专家评审 | 实施方案通过专家评审 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 （10分） | 指标1 | 1个月完成方案编制 | 在1个月内完成 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 （10分） | 指标1 | 支付金额不可超预算数 | 未超预算金额 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 | 能够申报自治区项目库 | 成功申报自治区项目库 | 20 | 20
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1 | 为贺州市历史遗留矿山生态修复提供有力的实施保障 | 达到预期效果 | 20 | 20
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1 | 指导矿山生态修复 | 能够指导历史遗留矿山修复工程实施 | 10 | 10
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 群众满意度达到85%以上 | 达到要求 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。