## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案编制 |  |  | 项目编码 | 451100220430300004083
项目实施单位 | 广西国土资源规划设计集团有限公司 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 技术服务
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 33.33 | 10分
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0
本级
| 政府性基金 | ─ | 50 | 75 | 25
| 其他资金 | ─
项目概况 | 广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村关于转发加强和改进永久基本农田保护工作的通知（桂自然资发〔2019〕11号）文件要求，各市、县自然资源主管部门和农业农村主管部门要尽快组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。
项目起始时间 | 2019-10-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-11-01
项目实施进度 | 已完成
中期绩效目标 | 完成市本级永久基本农田保护任务。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立 |  |  | 已组织委托技术单位开展了永久基本农田核实整改补划工作，并明确专人负责基本农田划定工作和落实工作经费，切实保障该项工作的顺利推进。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 1.贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案成果（相关表格和文档类成果）；2.全市三县两区永久基本农田核实整改补划成果汇总成果。 | 划定成果完成市本级永久基本农田保护任务 | 已完成 | 20 | 20 | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 质量指标 （10分） | 贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案成果及汇总成果通过自治区审核、自然资源部审批。 | 划定成果通过自治区审核、自然资源部审批。 | 已完成 | 10 | 10 | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 时效指标 （10分） | 按国家、自治区统一时间节点完成 | 按国家、自治区统一时间节点完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 成本指标 （10分） | 不突破年度预算金额 | 不突破年度预算金额 | 已完成 | 10 | 10 | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 建立真实可靠的永久基本农田数据库。 | 保障粮食生产安全。 | 已完成 | 30 | 30 | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 社会效益 指标 | 建立真实可靠的永久基本农田数据库。 | 保障粮食种植面积。 | 已完成 |  |  | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 生态效益 指标 | 建立真实可靠的永久基本农田数据库。 | 保障粮食种植面积。 | 已完成 |  |  | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
|  | 可持续影响 指标 | 建立真实可靠的永久基本农田数据库。 | 保障粮食种植面积。 | 已完成 |  |  | 无
|  |  | …… |  |  |  |  | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达到100% | 已完成 | 10 | 8 | 无
总分 | [5 empty] | 90 | 88 | 资金支付偏慢
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。