## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设 |  |  | 项目编码 | HZZC2019-G3-000157-HZSG
项目实施单位 | 广西壮族自治区国土资源规划院、蓝华设计（集团）有限公司、广东国土规划科技有限 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 电子信息类
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 38.7% | 10分 | 3.87
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─ | 701.7 | 1373.4 | 531.55
| 其他资金 | ─
项目概况 | 《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）提出各地不再新编的报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划等，要全面启动国土空间规划的编制。项目包括贺州市本级和辖区各乡镇国土空间总体规划（2020-2035年），内含14个专题研究、1个专项规划、1个市级总报告及市级规划数据库、市辖区21个镇的乡镇规划报告成果及乡镇级规划数据库。
项目起始时间 | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022年底
项目实施进度 | 目前市级规划及一张图建设已形成阶段成果
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 2022年12月支付完贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设费用 |  |  | 由于项目未完成，实际支付比例为33.95%
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1 | 14个专题+1个专项规划、1套总报告、1个应用平台 | 目前市级规划及一张图建设已形成阶段成果 | 20 | 18 | 根据自治区进度要求
|  | 质量指标 （10分） | 指标1 | 划定城镇开发边界划定规模不低于下平均水平 | 城镇开发边界规划处于自治区平均水平 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 指标1 | 2022年底 | 2023年6月 | 10 | 10 | 根据自治区进度安排
|  | 成本指标 （10分） | 指标1 | 1078.2万元 | 不超1078.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 | 规划批复实施后，为建设项目提供用地保障及财政土地收益保障 | 2022年土地出让收益31亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1 | 提出改善人居环境的具体目标，落实各类设施用地指标 | 规划期末路网密度不小于8千米/平方千米，人均公园绿地不小于12平方米 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1 | 合理布局“三区三线”，统筹三类空间 | 划定生态保护红线25%以下，保障森林覆盖率72.62%不降低 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 指标1 | 指导我市专项规划、详细规划等规划编制工作 | 刚性内容传导率100% | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1 | 满意度高 | 满意度85%以上 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 97
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。