## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市国土空间规划2021年度城市体检评估报告 |  |  | 项目编码 | HZZC2021-G3-000397-HZSG
项目实施单位 | 广西国土资源规划设计集团有限公司 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 规划类
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 70% | 10分 | 0
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─ | 44.8 | 44.8 | 31.36
| 其他资金 | ─
项目概况 | 根据《广西壮族自治区国土空间规划工作领导小组办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（桂国规划办〔2021〕8号）要求，以“三调”为基底，建立“一年一体检、五年一评估”的常态化城市体检评估工作机制，以及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市治理现代化水平。内容包括：完善评估指标体系，确定城区范围，收集监测指标数据，编制评估报告，纳入平台，成果应用。目前，2021年度城市体检评估报告已报自然资源厅审查通过。
项目起始时间 | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度 | 报告已完成编制并报自然区自然资源厅审查通过
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 2022年12月支付完城市体检评估费用 |  |  | 2022年12月支付完城市体检评估费用
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1 | 报告完成率100% | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 指标1 | 通过审查 | 自治区审查通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 指标1 | 2022-12-01 | 2022年12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 指标1 | 不超过44.8万元 | 不超过44.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 | 盘活存量用地2000公顷 | 2022年，全市盘活存量建设用地2.04万亩 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1 | 黑臭污水治理率100% | 黑臭污水治理率100% | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1 | 中心城区人均绿地面积进一步提高 | 持续跟进 | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 指标1 | 各项基础设施不断完善，路网密度达到8%以上 | 持续跟进 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 满意度85%以上 | 90 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。