## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市集体建设用地和农用地基准价 |  |  | 项目编码 | 451100210430300004073
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 15.12% | 10分 | 1.51
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
|  | 本级 | 56.05 | 112.1 | 16.95
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕69号）文件精神，要求在2020年12月31日前完成本行政区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估。我局已通过公开招投标方式选定广西国泰房地产土地资产评估有限公司承担贺州市市本级集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估工作，总金额为人民币壹佰壹拾叁万元（¥1130000），按2020年2月28日市领导批示，该费用市级承担40%，八步区40%，平桂区20%。2020年11月分广西国泰房地产土地资产评估有限公司提交了初步成果，按合同约定支付了人民币壹拾陆万玖仟伍佰元（¥169500），余人民币玖拾陆点零伍万元（¥960500）未支付。
项目起始时间 | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度 | 按《合同》约定，成果报送自治区自然资源厅审核验收通过之日起7个工作日内支付60%即67.8万元，成果报请市人民政府公布实施之日起七个工作日内支付20%即22.6万元。
中期绩效目标 | 按《合同》约定一年质量保证期结束后支付5%即5.65万元。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 按合同要求支付资金 |  |  | 支付项目16.95万元
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1 | 集体建设用地面积为5479.3273平方公里； 集体农用地（耕地、园地、林地和坑塘水面）4350.49平方公里 | 达成预期指标 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 （10分） | 指标1 | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 （10分） | 指标1 | 2022年12月31日 | 达成预期指标 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 （10分） | 指标1 | 不超过96.05万元 | 达成预期指标 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 | 促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化奠定基础，指导集体土地地产交易 | 达成预期指标 | 30 | 30
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 90%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。