附件3

贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新）评估费项目支出

绩效自评报告

项目名称：贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新）评估费

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月1日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新）评估费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 冯炎翠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 5685506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 《关于进一步规范城镇基准地价成果编制和验收工作的通知》桂国土资办[2016]460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级1个，县（区） 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《关于进一步规范城镇基准地价成果编制和验收工作的通知》桂国土资办[2016]460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2022年 |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 贺州市基准地价测算(更新)及应对数据库建立(更新)评估费 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 贺财建函〔2022〕165号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 贺州市基准地价测算(更新)及应对数据库建立(更新)评估费 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 贺财建函〔2022〕165号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：冯炎翠 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源开发利用科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：陈序裕 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源开发利用科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄梅梅 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源开发利用科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步规范城区基准地价成果编制和验收工作的通知》（桂国土资办〔2016〕460 号）及《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）等文件的要求，市自然资源局于通过公开招投标方式委托广西开元行土地房地产评估有限责任公司开展贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新）评估工作，中标金额为80万元。现已通过自治区自然资源厅组织的专家评审验收，并报请市人民政府公布实施。2020年委托专业机构编制贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新），总合同价80万元，预计2021年支付60万元，2022年支付20万元。

（二）项目资金管理使用情况

按2020年2月28日市领导批示，该费用市级承担40%，八步区40%，平桂区20%。2020年11月分广西国泰房地产土地资产评估有限公司提交了初步成果，按合同约定支付了人民币壹拾陆万玖仟伍佰元（¥169500），余人民币玖拾陆点零伍万元（¥960500）未支付。该项目年初预算安排56.05万元，调整预算后预算112.1万元，全年支付16.95万元，预算执行率15.12%。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕69号）文件精神，要求在2020年12月31日前完成本行政区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估。我局已通过公开招投标方式选定广西国泰房地产土地资产评估有限公司承担贺州市市本级集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估工作，总金额为人民币壹佰壹拾叁万元（¥1130000）。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （二）项目效益情况分析。完成贺州市集体建设用地和农用地定级和基准地价体系及对应数据库的建设工作。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （三）项目可持续性分析。促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化奠定基础，指导集体土地地产交易。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

（五）评价结果和评价结论。自评总分91.51分，等级为一等。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

（二）存在问题及原因分析

（三）意见建议。

四、其他需要说明的问题