## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市基础测绘“十四五”规划编制 |  |  | 项目编码
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 100% | 10分 | 10
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─ | 15万元 | 15万元 | 15万元
| 其他资金 | ─
项目概况 | 根据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《广西壮族自治区测绘管理条例》等相关法律法规，以及自治区、市政府有关做好“十四五”规划编制工作的通知，结合贺州市基础测绘工作现状和未来的应用需求，按照《全国基础测绘中长期规划纲要》和《广西壮族自治区基础测绘“十四五”规划》，编制本规划。规划范围为贺州市本级，包含八步区和平桂区，期限为五年（2021-2025）年。
项目起始时间 | 2020-06-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-05-01
项目实施进度 | 2022年5月31日市人民政府印发了《贺州市基础测绘“十四五规划”》，为贺州市的基础测绘规划实施提供了科技指导依据，达到了预期的目标
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 1.报市政府印发《贺州市基础测绘“十四五规划”》，完成项目验收并支付合同款。 |  |  | 1.2022年5月31日市人民政府印发了《贺州市基础测绘“十四五规划”》，并于2022年底支付了剩余款15万。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成规划编制 | 完成规划编制 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 报市政府印发规划 | 报市政府印发规划 | 已完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 2022年5月完成规划编制并印发 | 2022年5月完成规划编制并印发 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 15万元 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 1.节约政府财政资金，减少政府部门不必要的资金投入；2.为工程项目节约项目投入资金；3.对增加贺州市就业机会和促进贺州市区域经济的增长做出贡献 |  |  | 30 | 30
|  | 社会效益 指标 | 基础测绘是公益性事业，为国家经济建设、国防建设和社会发展提供测绘成果服务。
|  | 生态效益 指标 | 提供基础地理信息服务
|  | 可持续影响 指标 | 为政府部门决策提高基础地理信息服务
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度85%以上 | 85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。