## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市所有权委托代理机制试点工作 |  |  | 项目编码 | 451100220430300004149
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 420 | 420 | 370.9 |  | 10分 | 10
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 400 | 400 | 370.9
|  | 本级 | 20 | 20 | 0
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 根据开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作需要，进行重大课题和理论研究，并对工作进行创新探索。
项目起始时间 | 2022.09.16 |  |  | 项目终止时间 | 2023.05.31
项目实施进度 | 2022年12月底前完成6项课题和理论研究，2023年5月底前完成其他5项课题和理论研究
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 支付2022年度自治区拨付资金90%。 |  |  | 已支付2022年度项目资金370.9万元，占自治区拨付资金的92.73%。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 开展11项理论研究内容 | 11项理论研究内容经局党组会审议通过，按要求开展相关工作。 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 各项目根据合同约定提供相应成果 | 乙方按照采购文件规定的采购服务内容、数量、服务项目要求提供合格的服务成果。 | 已完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 各项目根据合同约定时限为准 | 2023年5月底前完成所有项目 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 各项目根据合同约定为准 | 11个项目总标的460.96万元 | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 |  |  | 30 | 30
|  | 社会效益 指标 | 指标1
|  | 生态效益 指标 | 指标1
|  | 可持续影响 指标 | 指标1
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度85%以上 | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。