附件3

贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作项目支出绩效自评报告

项目名称：贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院（原广西壮族自治区地理国情监测院）

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局

2023年3月2日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 黄国威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13558345840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺州市人民政府办公室文件处理签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级1 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区自然资源统一确权登记总体工作方案的通知（桂政电〔2019〕115号）、广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发2020年全区自然资源统一确权登记工作实施方案的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0 |  |  | 273.9 |  |  |  | 182.17 |  | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.17 |  |  | 100% |  |  | 0 |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.17 |  | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.17 |  |  | 100% |  |  | 0 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2020年自然资源统一确权登记合同款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.17 |  |  |  |  |  |  | 贺财建函〔2022〕249号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 未验收 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | / |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：秦有清 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李哲霖 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄国威 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

为全面贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，认真落实《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116 号）精神，我市积极推进该项目。

2.项目内容：对全市范围内除国家和自治区直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园、风景名胜区等自然保护地，以及森林资源等自然资源开展统一确权登记工作，划清“四个边界”，明晰自然资源产权，为自然资源保护和管理提供基础支撑,2022年12月底前至少完成一个登记单元的权籍调查工作。

3.资金用途及目的：用以聘请第三方公司实施项目。

（二）项目资金管理使用情况

1.该项目资金经市人民政府批准，中标价为273.90万元。主要内容包括一是开展姑婆山自治区自然保护区（74.68平方千米）和滑水冲自然保护区（94.63平方千米）自然保护地确权登记。二是开展浮山风景名胜区（20.93平方千米）和碧水岩风景名胜区（14.05平方千米）自然资源确权登记。三是开展黄洞林场79.46平方千米自然资源确权登记等登记单元的确权登记工作。

2.根据合同约定，分三笔支出。一是中标人向采购方提交工作服务方案，经采购方审核通过后，十个工作日内支付合同价款的 30%作为项目启动经费。二是完成市本级内自然保护地、风景名胜区、林场自然资源统一确权登记工作后，十个工作日内， 甲方支付合同总款的40%。三是完成所有服务内容后，提交服务工作报告并经验收通过后，向中标人支付 30%合同价款。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。

（三）项目组织管理情况

1.项目的总体目标是完成姑婆山自治区自然保护区、滑水冲自然保护区自然保护地、浮山风景名胜区、碧水岩风景名胜区以及黄洞林场5个登记单元的自然资源确权登记工作。

2.项目管理情况。一是成立领导小组，加强组织领导，建立健全工作机制，明确工作任务，协调解决重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在市自然资源局，负责领导小组的日常工作。二是制定方案计划。三是开展试点。四是实施工作，包括编制工作调查底图、预划登记单元、发布通告、内业核查、外业调查（含权属调查）、建库、审核、公告、登簿、颁证等环节。五是建立协调机制，形成工作合力。六是严格标准，保证质量。七是加强信息报送。八是做好宣传工作。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。

- 1.产出指标（满分50分，得50分）

（1） 数量指标（满分20分，得20分）。截至2022年底，完成滑水冲自然保护区登记单元的权籍调查工作。

2.质量指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，开展滑水冲自然保护区审查会。

3.时效指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，2022年12月底完成滑水冲自然保护区公告表的发布

4.成本指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，落实的经费均已支付到位。

- （二）项目效益情况分析。

1. 社会效益指标（满分30分，得30分）。截至2022年底，完成公告表发布。

（三）满意度指标（满分10分，得10分）。登记单元所属单位调查满意度均达到满意。

（四）评价结果和评价结论。本项目自评得分92.31分，评价等级为全部达成年度指标。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法。一是制定方案计划。二是开展试点。三是实施工作，包括编制工作调查底图、预划登记单元、发布通告、内业核查、外业调查（含权属调查）、建库、审核、公告、登簿、颁证等环节。四是建立协调机制，形成工作合力。五是严格标准，保证质量。六是加强信息报送。七是做好宣传工作。

（二）存在问题及原因分析。本次调查范围是全覆盖的，内容复杂，涉及村委较多，容易出现争议的地块。

（三）意见建议。