## Sheet1
附件2：
贺州市本级2022年度部门整体支出绩效自评表
部门名称 | 贺州市本级农村不动产确权登记发证工作
|  |  |  | 全年预算 调整数 | 全年实际 执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
部门预算安排资金（万元） | 合计 |  |  | 305 | 305 | 100% | 10分 | 10分
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
部门职能概述 | 职能1 | 成立领导小组办公室、招投标、成立质量检查小组、成立质量检查小组、印发工作管理相关制度
| 职能2 | 第三方质量检查
| 职能3 | 不定期检查外业及内业情况
| 职能4 | 督促检查各县进展及解决疑难问题
……
部门整体支出年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  |  | 目标实际完成情况
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1 |  |  | 20分 | 20分
|  |  | 完成100%的权籍调查 | 2022年完成权籍调查工作全覆盖 | 2022年完成权籍调查工作全覆盖
|  | 质量指标 （10分） | 指标1 |  |  | 10分 | 10分
|  |  | 2022年12月底前通过质量检查 | 2022年12月底前经过质量检查 | 2022年12月底前经过质量检查
|  | 时效指标 （10分） | 指标1 |  |  | 10分 | 10分
|  |  | 2022年12月底完成数据汇交。 | 2022年12月底完成数据汇交。 | 2022年12月底完成数据汇交。
|  | 成本指标 （10分） | 指标1 |  |  | 10分 | 10分
|  |  | 2022年12月底前支付项目经费914.67万元。 | 2022年12月底前支付项目经费914.67万元。 | 2022年12月底前支付项目经费305万元。 |  |  | 预算1000万资金，仅批复305万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1 |  |  | 30分 | 30分
|  |  | 不向群众收取任何费用 | 提供项目中标通知书 | 提供项目中标通知书
|  | 社会效益 指标 | 指标1
|  |  | 为群众无偿提供权益证明 | 符合发证的宗地应登尽登，提供八步区和平桂区的不动产登记系统登簿情况 | 符合发证的宗地应登尽登，提供八步区和平桂区的不动产登记系统登簿情况
|  | 生态效益 指标 | 指标1
|  |  | 不可发证宗地也开展权籍调查工作 | 提供不下于10份不可发证宗地的权籍调查材料清单可得满分，未提供不得分。 | 提供不下于10份不可发证宗地的权籍调查材料清单可得满分，未提供不得分。
|  | 可持续影响指标 | 指标1
|  |  | 群众获得权益保障 | 随机抽取10宗可发证宗地，核实群众是否领取不动产权证（或电子证照） | 随机抽取10宗可发证宗地，核实群众是否领取不动产权证（或电子证照）
| 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 随机调查群众满意度 | 10名群众满意度 | 10名群众满意度 | 10分 | 10分
总分 | [6 empty] | 100分
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《部门整体支出绩效目标申报表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年实际支出数/全年预算调整数×100%。