附件3

贺州市本级农村不动产确权登记发证工作项目支出绩效自评报告

项目名称：贺州市本级农村不动产确权登记发证工作

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：湖北中图勘测规划设计有限公司

北京超图软件股份有限公司

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局

2023年2月28日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 贺州市本级农村不动产确权登记发证工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 黄国威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13558345840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺州市人民政府办公室文件处理签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级1 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019) 6 号） 《关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》（桂自然资发〔2020) 44 号） 《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（桂自然资发〔2019)57 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 980.115 |  |  | 2068.785 |  |  |  | 1000 |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  | 100% |  |  | 0 |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 未验收 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | / |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：秦有清 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李哲霖 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄国威 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

根据自然资源部《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕 6 号）以及自治区自然资源厅《关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》（桂自然资发〔2020〕 44 号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（桂自然资发〔2019〕57 号)、《关于全面开展农村“房地一体”不动产确权登记发证工作的通知》（桂自然资发〔2021〕7 号）的文件要求，我市积极推进该项目。

2.项目内容：根据《关于全面开展农村“房地一体”不动产确权登记发证工作的通知》（桂自然资发〔2021〕7 号）结合第三次国土调查，充分利用我市农村宅基地和集体建设用地确权登记发证已有成果，全面开展农村不动产确权登记工作，完成全市农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现 “应登尽登”，农村不动产登记数据库基本建成，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。

3.资金用途及目的：用以聘请第三方公司实施项目。

（二）项目资金管理使用情况

1.该项目资金经市人民政府批准，以总金额3055万元进行招投标，经公开招标后中标价为3048.90万元。主要内容包括权籍调查、房屋测绘、2016年以来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等。

2.根据合同约定，分四笔支出，第一笔费用在签订合同后支付304.89万元；第二笔资金根据进展情况，完成房地测绘权籍调查工作后支付宗合同的50%，即1524.45万元；第三笔资金是在完成成果公示、数据库建设以及项目验收后，支付总金额的30%，即914.67万元；第四笔资金是从项目验收合格之日起，满一年无质量问题，支付总金额的10%，即304.89万元。2022年度经费预算1000万元，实际到账305万元，已支付305万元。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。

（三）项目组织管理情况

1.项目的总体目标是到2022年底，全面开展农村不动产确权登记工作，基本实现“应登尽登”，达90%以上的发证率，建成农村不动产登记数据库。为落实完成该项工作，经公开招投标确定为湖北中图勘测规划设计有限公司与北京超图软件股份有限公司为项目实施单位。按计划一是在2021年4月底前完成前期准备工作，包括资料收集、项目招标、经费落实、动员部署以及人员培训等工作；二是在2021年12月底前完成权籍调查、不动产测量，并将成果与不动产登记系统相衔接；三是在2022年12月底前按照“完成权籍调查一批、检查验收一批、确权登记发证一批的原则”以村为单位集中申请登记发证工作。

- 2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。成立领导小组，根据工作需要不定期召开领导小组会议，负责审议农村不动产确权登记工作中遇到的重大问题处理方案，并以会议纪要实行印发实施；负责对全市农村不动产确权登记发证工作进行指导及督查。领导小组下设办公室,办公室设在市自然资源局，办公室主任由市自然资源局分管副局长担任，负责指导各县（区）政府开展农村不动产确权登记工作，研究协调解决各县（区）政府在农村不动产确权登记发证工作中遇到的各种问题，针对具体问题提出处理方案，日常督促各县（区）工作推进落实，统计上报各县（区）政府发证情况。成立质量监督检查小组，负责确保权籍调查成果质量符合不动产登记相关规范要求，每半个月对作业单位完成的权籍调查成果进行一次抽检，对抽检发现的问题当场反馈给作业单位，由作业单位即时进行整改。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。

- 1.产出指标（满分50分，得50分）

（1） 数量指标（满分20分，得20分）。截至2022年底，我市本级农村房地一体不动产确权登记工作已完成公示222762宗，可发证宗数111751宗，完成登簿111751宗，登簿率达到100%，已达到自治区自然资源厅的任务考核“全面开展农村不动产确权登记工作，基本实现“应登尽登”，达90%以上的发证率，建成农村不动产登记数据库”标准。

2.质量指标（满分10分，得10分）。所有的调查成果，均已达到入库标准，也完成了不动产登记系统的录入，符合不动产登记规范。

3.时效指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，完成登簿111751宗，登簿率达到100%，按时完成任务。

4.成本指标（满分10分，得10分）。2022年度经费落实305万元，已于2022年底前全部支付于项目实施单位。

- （二）项目效益情况分析。

- 1. 社会效益指标（满分30分，得30分）。本项目是为广大人民群众确保财产安全的一项惠民工程，是乡村振兴，农村土地制度改革的一项重要数据基础。项目经费格按照国家有关规定执行，纳入财政预算，不收取人民群众任何费用。

- （三）满意度指标（满分10分，得10分）。针对已领取了不动产权证的群众，我们随机回访了一部分群众，全部对我们的工作表示了支持，调查满意度均达到满意以上。

（四）评价结果和评价结论。本项目自评得分93.05分，评价等级为全部达成年度指标。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法。一是加强领导，成立工作小组，制定具体实施方案，明确任务分工，落实责任；二是经市委市人民政府高度重视，落实经费保障；三是加强督促指导，对工作推进不力、进度滞后、工作质量差的予以通报、约谈和重点督导；四是通过报纸、电视、广播、网络等媒体，加强宣传农村房地一体不动产确权登记工作的重要意义，取得广大农民群众和社会各界的强有力支持;五是获取各个村委会的支持，大力配合，积极协调村内群众工作，保障工作顺利推进。

（二）存在问题及原因分析。本次调查发现不符合发证的宅基地宗数较多。不可发证的主要原因有三个类型：一是一户多宅；二是占用耕地；三是户口不是本村村民。

（三）意见建议。建议自治区人民政府出台农村不动产相关方面的解决问题的规范标准。