附件3

贺州市本级第三次土地调查工作项目支出绩效自评报告

项目名称：贺州市本级第三次土地调查工作

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院（原广西壮族自治区地理国情监测院）、贺州市自然资源测绘地理信息规划院（原贺州市国土资源勘查测绘院）、广西合纵测绘工程有限公司（联合体）

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局

2023年2月28日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 贺州市本级第三次土地调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 黄国威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13558345840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺州市人民政府办公室文件处理签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级1 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 根据《土地调查条例》《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次土地调查的通知》（桂政发〔2017〕65号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 811.76 |  |  | 195.04 |  |  |  | 195.04 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 100% |  |  | 0 |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2018年第三次土地调查工作服务合同费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2018年第三次土地调查工作服务合同费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 2018年第三次土地调查工作服务合同费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 贺州市本级第三次土地调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 贺州市本级第三次土地调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 未验收 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | / |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：秦有清 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李哲霖 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄国威 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：自然资源确权登记科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

根据《土地调查条例》《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次土地调查的通知》（桂政发〔2017〕65号）的文件要求，我市积极推进该项目。

2.项目内容：在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。相较于第二次土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。

3.资金用途及目的：用以聘请第三方公司实施项目。

（二）项目资金管理使用情况

1.该项目资金经市人民政府批准，中标价为916.80万元。后期因工作内容增加，补充经费90万元，共计1006.80万元。主要内容包括权籍调查、房屋测绘、2016年以来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等。

2.根据合同约定，分四笔支出，一是合同签订后10个工作日内，甲方向乙方预付金额捌拾万元（小写：￥80.00万元整）作为项目启动资金；二是乙方单位在2019年6月底前完成第三次土地调查城镇内部土地利用现状调查，并将调查成果汇报自治区土地调查办后10个工作日内，支付合同总价款的40%作为进度款；三是乙方单位在2019年12月底前完成第三次土地调查需要开展的外业核实工作，包括国家下发图斑外业核实、在线举证等工作后10个工作日内，支付合同总价款的30%作为进度款；四是乙方按国家及自治区土地调查办要求时间内完成调查所需的全部工作，提交相关成果文件，经市级检查合格后，报请自治区级成果检查，待验收合格后，合同总价款余下的约20%作为质保金，待质保期届满并收到乙方开具的等额发票后15个工作日内一次性结清剩余款项。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。

（三）项目组织管理情况

1.项目的总体目标是以国家统一提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清各类土地的分布和利用状况。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。市三调办严格按照有关规定精心组织，采取强有力措施推进实施“三调”工作。一是强化领导，各司其职。“三调”工作是一项复杂的系统工程，工作量大，任务重，涉及面广，为加强组织领导，我市成立了由市人民政府分管自然资源局工作的副市长担任组长，自然资源、财政、发改、民政、司法、交通、水利水电、农业、林业、法制办、调处等相关部门为成员单位的市第三次国土调查领导小组，下设办公室（简称：市三调办），负责三调调查工作的具体业务工作和日常管理事务。二是依法开展，科学调查。依法开展国土调查，依法提供或收集相关信息，坚持实事求是，不弄虚作假，依据规程按现状实际用途调查各种地类。依据国家和自治区的有关技术规定，科学设计调查流程，统一调查和建库的程序、方法、成果、精度和验收要求，千方百计提高数据质量，充分利用现有的自然资源管理资料和调查成果，保持调查工作的连续性。充分利用遥感、卫星定位、地理信息系统以及移动互联网、云计算、无人机等先进技术，保障调查的科学性，并且协调统计、农、林、水等相关部门的需求，保证成果适用性。三是统一标准，确保质量。严格执行《第三次全国土地调查技术规程（试行）》、《土地利用数据库标准（试行）》等国家调查规范、标准和自治区技术细则，统一调查和建库的程序、方法、成果、精度和验收要求，充分利用现有的资料和调查成果，保持调查工作的连续性，并且根据实际，确定调查技术路线和方法、制定调查的具体方案。对调查中遇到的重大技术问题，组织人员进行研究解决，保证调查成果的适用性。执行分级检查验收制度，调查结束后逐级汇总上报调查成果，国家、省、市分级负责检查验收。四是统筹部署，加强宣传。加大投入，通过各种途径进行重点宣传，如电视广播宣传、短信宣传、横幅宣传、广播车宣传、门户网站等。五是加强管理，制度保障。与各作业单位签订保密协议，禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络；禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘、移动硬盘等移动存储设备；禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统；禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用；禁止使用具有无线互联功能的设备处理涉密信息。市三调办印发实施《贺州市第三次土地调查工作管理制度》《贺州市第三次土地调查工作成果质量管理主体责任》《贺州市第三次土地调查工作违法违约行为责任追究机制》《贺州市第三次土地调查工作领导小组办公室关于加强贺州市第三次国土调查工作质量管理的通知》《贺州市自然资源信息中心测绘成果保密管理制度》等相关制度，严格按照制度执行，保障了工作的顺利推进和成果的保密性。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。

- 1.产出指标（满分50分，得50分）

（1） 数量指标（满分20分，得20分）。截至2022年底，已完成数据的发布。

2.质量指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，已完成数据的发布。

3.时效指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，已完成数据的发布。

4.成本指标（满分10分，得10分）。截至2022年底，落实的经费均已支付到位。

- （二）项目效益情况分析。

1. 社会效益指标（满分30分，得30分）。截至2022年底，已完成数据的发布。

（三）满意度指标（满分10分，得10分）。领取数据使用的单位调查满意度均达到满意。

（四）评价结果和评价结论。本项目自评得分94.57分，评价等级为全部达成年度指标。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法。一是加强领导，成立工作小组，制定具体实施方案，明确任务分工，落实责任；二是经市委市人民政府高度重视，落实经费保障；三是加强督促指导，对工作推进不力、进度滞后、工作质量差的予以通报、约谈和重点督导；四是通过报纸、电视、广播、网络等媒体，加强宣传，取得广大农民群众和社会各界的强有力支持。

（二）存在问题及原因分析。本次调查范围是全覆盖的，内容复杂，个别小地块容易出错。

（三）意见建议。一是结合三调成果，编制我市国土空间规划，严格城镇建设控制在城镇开发边界内，坚持集约节约用地，合理确定新增建设用地规模，继续推动城乡存量建设用地开发利用，提高土地开发利用效率。二是结合三调成果，编制我市村庄规划，为农村一二三产业融合发展提供详实数据，为乡村振兴提供保障。三是结合三调成果，合理制定耕地保护责任目标，严格编制永久基本农田保护规划。四是加强三调数据的共享共用，纳入“一张图”管理，实现调查数据二、三维一体化管理、可视化分析、二三维交互分析、多维度分析，支持多终端应用。通过成果集成，实现对各类空间利用数据的统一管理、空间分析等功能，为我市制定社会经济发展计划奠定重要数据基础。

。