## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市蓝线专项规划 |  |  | 项目编码 | HZZFCG2019F196
项目实施单位 | 贺州市自然资源局 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 专项规划
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  | 62.3 | 62.3 |  | 0 | 10分 | 0
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─
| 其他资金 | ─
项目概况 | 根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列申报工作的函及处理笺》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列创建及申报工作的函（桂建函【2018】134号）》，需编制《贺州市中心城区蓝线专项规划》。
项目起始时间 | 2019-10-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-01
项目实施进度 | 中期成果已编制完成，正进一步衔接市级国土空间总体规划，结合三线划定成果确定管控范围和管控标准，进一步修改完善规划成果。
中期绩效目标 | 通过专家评审
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 通过专家评审 |  |  | 未完成
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 《贺州市蓝线专项规划》文本、图纸（含管控图则）、说明书 | 一套成果 | 目前已完成文本、图纸、说明书主体内容。正在对接国土空间规划，进一步修改完善，为开展相关部门意见征集、召开专家评审会做准备 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 符合城市建设需要和用途管制要求 | 明确管控坐标和指标 | 提出管理区域，明确矢量范围、管理规定，形成管控图则，为建立数据库做准备 | 10 | 8 | 已提出管理区域和矢量范围，待结合国土空间总体规划最终修改完善
|  | 时效指标 （10分） | 完成《贺州市蓝线专项规划》 | 2022年12月31日 | 目前已完成文本、图纸、说明书主体内容。正在对接国土空间规划，进一步修改完善，为开展相关部门意见征集、召开专家评审会做准备 | 10 | 6 | 受国土空间总体规划进度影响，尚未结合三条控制线和中心城区规划分区要求修改完善
|  | 成本指标 （10分） | 编制费用 | 按实际完成阶段支付 | 已按进度支付26.7万元。通过专家评审后支付第二笔35.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 明确功能，实现线界落地，明确用地改造的可能性，避免重复建设 | 优化水系岸线空间，提升沿线土地利用价值，推动城市提质增效 | 已完成中心城区范围的蓝线划定，与三调数据、国土空间总体规划完成衔接 | 7 | 7
|  | 社会效益 指标 | 确保城市水域发挥防汛、除涝、调蓄、灌溉作用，保障城市安全 | 达到国家园林城市建设指标 | 结合创建国家园林城市项目清单实行，与三调数据、国土空间总体规划完成衔接 | 7 | 7
|  | 生态效益 指标 | 优化城市环城水系，延续水系生态服务功能与价值 | 划定中心城区水域控制线541.72公顷 | 已完成中心城区范围的蓝线划定，与三调数据、国土空间总体规划完成衔接 | 8 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 实现水系连通、功能协调、景观和谐 | 保证水域面积不缩小、水质不下降、防洪能力不降低的要求，束和规范蓝线范围内的各种建设活动和行为，有效防止城市水系功能退化，构建城市可持续发展的水生态环境 | 已完成中心城区范围的蓝线划定，与三调数据、国土空间总体规划完成衔接 | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 通过公众参与，获得社会认可 | 接受公众和社会监督，引导公众自觉参与城市水系空间保护行动，形成人、城、水和谐共生的发展格局 | 社会满意度持续增长 | 10 | 0 | 目前规划成果尚未达到征求意见、专家评审和规划公示要求
总分 | [5 empty] | 90 | 74
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。