## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购 |  |  | 项目编码 | 451100220430300004084
项目实施单位 | 耕地保护监督科 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 技术服务
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 33.38 | 10分 | 3.34
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0
本级
| 政府性基金 | ─ | 64 | 110.06 | 36.74
| 其他资金 | ─
项目概况 | 广西壮族自治区第三次土地调查领导小组办公室关于印发广西第三次国土调查耕地分等调查评价工作方案的通知（桂土调查办〔2019〕1号）文件要求，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等，通过该项目的建设实施，进一步加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。
项目起始时间 | 2019-05-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-06-01
项目实施进度 | 2019年6月开展补充调查；7月至2022年5月编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库；2023年6月完成全市成果汇总及上报成果到自治区。
中期绩效目标 | 完成对市本级第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制。
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 完成对市本级第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总。 |  |  | 贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购项目资金支付。
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 1.市本级第三次国土调查分等调查评价成果（相关表格和文档类成果） | 成果及材料符合技术规程要求。 | 已完成 | 20分 | 50分 | 无
|  |  | 2.全市三县两区第三次国土调查分等调查评价成果汇总成果。 |  |  |  |  | 无
|  | 质量指标 （10分） | 市本级第三次国土调查分等调查评价成果及全市汇总成果通过自治区审核。 | 成果通过自治区审查。 | 已完成 | 10分 |  | 无
……
|  | 时效指标 （10分） | 2023年6月完成全市成果汇总及上报成果到自治区。 | 2023年底完成 | 已完成 | 10分 |  | 无
……
|  | 成本指标 （10分） | 不突破年度预算金额 | 不突破年度预算金额 | 已完成 | 10分 |  | 无
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 已完成 | 30分 | 30分 | 无
……
|  | 社会效益 指标 | 加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，保障全市粮食安全。 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 已完成 |  |  | 无
……
|  | 生态效益 指标 | 保障全市粮食安全。 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 已完成 |  |  | 无
……
|  | 可持续影响 指标 | 进一步加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 已完成 |  |  | 无
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达到100% | 已完成 | 10分 | 10分 | 无
总分 | [5 empty] | 90分 | 90分
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。