## Sheet1
附件1：
贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 征地拆迁支出项目 |  |  | 项目编码
项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 |  |  | 项目主管单位 | 贺州市自然资源局
项目属性 | 延续项目
项目资金总额（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分
| 合计 |  |  |  |  | 96.94% | 10分 | 9.6939
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 | ─ | 100000 | 99638.65 | 96588.97
| 其他资金 | ─
项目概况 | 土地收购储备
项目起始时间 | 2022.1.1 |  |  | 项目终止时间 | 2022.12.31
项目实施进度 | 第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%
中期绩效目标
年度绩效目标 | 年度绩效目标内容 |  |  | 目标实际完成情况
| 及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入150000万元。 |  |  | 已完成
项目年度绩效 目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 土地收储面积 | 土地净3700亩 | 土地征地面积6135.46亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 100%按照计划进行土地储备 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成土地收储时间 | 2022年11月30日前完成征地计划 | 2021年11月30日前完成征地计划 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 完成土地收储的成本 | 100000万元 | 96588.97万元 | 10 | 9.66 | 部分资金未到位
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 财政收入 | 150000万元 | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 城镇化土地保障率 | 60% | 已完成 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 城镇化土地保障率 | 60% | 已完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 该土地供地出让后，该项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决园区内群众生产生活出行问题。 | 带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后可带动群众消费 | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农民对土地收储的满意度 | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 89.66
备注： 一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。 二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 ，准确反映项目的产出和效益。 三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 （1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的 ，按照完成值与指标值的比例记分。指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。 （2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。